Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника) 2. 0210000 Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця) 3. 0213121 1040_ Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| N з/п | Показники |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) |  |  |  | 2153,2 |  |  | 189,7 | 2342,9 | 2152,9 | 189,7 | 2342,6 | -0,3 |  | -0,3 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника(економія енергоносіїв по загальному фонду та власні надходження на виконання цільових заходів по спеціальному фонду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Напрям використання бюджетних коштів Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 1785,2 |  |  | 1785,2 | 1784,9 |  | 1784,9 | -0,3 |  | -0,3 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника (економія коштів за енергоносії) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Реалізація Програми соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах на 2019-2022 роки |  |  |  | 80,0 | 5,0 | 80,0 | 80,0 | 5,0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Реалізація Програми соціально-психологічної підтримки учасників АТО(ООС) та членів їх сімей на період до 2020 року |  |  |  | 103,0 |  |  | 103,0 | 103,0 |  | 103,0 | 0 |  | 0 |
| 1.4 |  | Реалізація Програми оздоровлення дітей та молоді з інвалідністю м. Дрогобича та Стебника на 2019 – 2022 роки |  |  |  | 110,0 |  |  | 110,0 | 110,0 |  | 110,0 | 0 |  | 0 |
| 1.5 |  | Реалізація Програми оздоровлення дітей учасників АТО (ООС) м. Дрогобича та Стебника на 2019 – 2022 роки |  |  |  | 75,0 |  |  | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 | 0 |  | 0 |
| 1.6 |  | Реалізація програми DARE «Освітні й соціальні інновації в Україні,Молдові та Румунії для кращого життя наших дітей» |  |  |  |  |  | 184,7 | 184,7 |  | 184,7 | 184,7 |  | 0 | 0 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Залишок на початок року | х | 0,0 | х |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 1.1 | власних надходжень | х | 0,0 | х |
| 1.2 | інших надходжень | х |  | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |  |  |  |  |
| 2. | Надходження | 189,7 | 189,7 | 0,0 |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження | 189,7 | 189,7 | 0,0 |
| 2.2 | надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів |  |  |  |
| 2.4 | інші надходження |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових |  |  |  |  |
| 3. | Залишок на кінець року | х | 0 |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 3.1 | власних надходжень | х | 0 |  |
| 3.2 | інших надходжень | х |  |  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року |  |  |  |  |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  |
| Напрям використання бюджетних коштів1 (утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних працівників центрів | 11 |  |  | 11 | 9 |  |  |  | 9 |  | -2 |  |  |  | -2 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками (наявність вакансії провідного фахівця із соціальної роботи та фахівця із соц.роботи І категорії, яка оформила відпустку по догляду за дитиною до 4-го віку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними послугами | 1250 |  |  | 1250 | 1640 |  |  |  | 1640 |  | 390 |  |  |  | 390 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками (Збільшено кількість профілактичних заходів,внаслідок чого кількість сімей у складних життєвих обставинах зменшилась) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника (грн.) | 162291 |  |  | 162291 | 198327 |  |  |  | 198327 |  | 36036 |  |  |  | 36036 |  |
|  | Середні витрати на здійснення соціального супроводу (грн.) | 1084 |  |  | 1084 | 1084 |  |  |  | 1084 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Середні витрати на надання 1 соціальної послуги | 83 |  |  | 83 | 83 |  |  |  | 83 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками (зменшення середньорічної кількості штатних працівників) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість послуг, які надані центрами СССДМ | 16500 |  |  | 16500 | 16500 |  |  |  | 16500 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Кількость сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивними результатом Динаміка знятих із супроводу | 100 |  |  | 100 | 98 |  |  |  | 98 |  | -2 |  |  |  | -2 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів (Підтримка сімей в СЖО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Затрат (тис.грн) | 80,0 | 5,0 |  | 85,0 | 80,0 |  | 5,0 |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спеціалістів залучених до заходів | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів | 12 | 1 |  | 13 | 12 |  | 1 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість учасників заходів ЦСССДМ | 1065 | 50 |  | 1115 | 1065 |  | 50 |  | 1115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 захід, проведений ЦСССДМ по загальному фонду(грн.) | 6666,67 |  |  | 6666,67 | 6666,67 |  |  |  | 6666,67 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Середні витрати на 1 захід, проведений ЦСССДМ по спеціальному фонду(грн.) |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Середні витрати на одного учасника заходів, проведених ЦСССДМ по загальному фонду(грн.) | 75,12 |  |  | 75,12 | 75,12 |  |  |  | 75,12 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Середні витрати на одного учасника заходів, проведених ЦСССДМ по спецільному фонду(грн.) |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів (Проведення заходів щодо соціально-психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Затрат (тис.грн.) | 103,0 |  |  | 103,0 | 103,0 |  |  |  | 103,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спеціалістів залучених до заходів | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 9. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів | 13 |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Клькість учасників заходів ЦСССДМ | 970 |  |  | 970 | 819 |  |  |  | 819 |  | -151 |  |  |  | -151 |  |
| 10. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 захід, проведений ЦСССДМ (грн.) | 7923 |  |  | 7923 | 7923 |  |  |  | 7923 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Середні витрати на одного учасника заходів, проведених ЦСССДМ (грн.) | 106,19 |  |  | 106,19 | 125,76 |  |  |  | 125,76 |  | 19,57 |  |  |  | 19,57 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Зменшення кількості учасників заходів пов’язано зі змінами в плані проведення заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів (Оздоровлення дітей та молоді з інвалідністю в літній період) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Затрат (тис.грн) | 110,0 |  |  | 110,0 |  | 110,0 |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дітей з інвалідністю, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення самостійно, і можуть оздоровитись в літній період | 14+14 |  |  | 28 |  | 14+14 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість оздоровлення 1 дитини з інвалідністю + супровід | 3928,57 |  |  | 3928,57 |  | 3928,57 |  |  |  | 3928,57 |  |  |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів (оздоровлення дітей учасників АТО (ООС)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спеціалістів, залучених до заходів | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 15. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів центру | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Кількість учасників заходів, проведених ЦССДМ | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 16. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 захід, проведених центром | 37500 |  |  | 37500 |  | 37500 |  |  |  | 37500 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Середні витрати на одного учасника заходів, проведених ЦСССДМ (грн.) | 2500 |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Напрям використання бюджетних коштів (Реалізація програми DARE «Освітні й соціальні інновації в Україні, Молдові та Румунії для кращого життя наших дітей») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість залучених спеціалістів до реалізації проекту |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 18. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість учасників дитячого парламенту в м.Дрогобичі |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Кількість проектів в рамках реалізації програми DARE |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 19. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на забезпечення діяльності одного залученого спеціаліста (грн.) |  |  | 136262 | 136262 |  |  |  | 136262 |  | 136262 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Середні витрати на реалізацію одного проекту(грн.) |  |  | 12120 | 12120 |  |  |  | 12120 |  | 12120 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Середні витрати на 1 учасника Дитячого парламенту |  |  | 323,21 | 323,21 |  |  |  | 323,21 |  | 323,21 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________ 1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| N з/п |  | Показники |  | Попередній рік |  |  |  |  | Звітний рік |  |  |  |  |  | Відхилення виконання (у відсотках) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд | разом |  |
|  |  | Видатки (надані кредити) |  | 1698,7 | 159,9 |  | 1858,6 |  | 2152,9 |  | 189,7 |  | 2342,6 |  | 26,7 |  |  | 18,6 | 55,3 |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року (підняття тарифів на енергоносіі ,зміна посадових окладів з 1 січня 2019 року та реалізація проекту DARE по спецфонду в частині власних надходжень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям використання бюджетних коштів (утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді) |  | 1398,7 |  |  | 1398,7 |  | 1784,9 |  |  |  | 1784,9 |  | 27,6 |  |  |  | 27,6 |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість штатних працівників центрів |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними послугами |  | 895 |  |  | 895 |  | 1250 |  |  |  | 1250 |  | 39,7 |  |  |  | 39,7 |  |
| 3. |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника (грн.) |  | 155411 |  |  | 155411 |  | 162291 |  |  |  | 162291 |  | 4,4 |  |  |  | 4,4 |  |
|  |  | Середні витрати на здійснення соціального супроводу (грн.) |  | 1045 |  |  | 1045 |  | 1084 |  |  |  | 1084 |  | 3,73 |  |  |  | 3,73 |  |
|  |  | Середні витрати на надання 1 соціальної послуги |  | 65,12 |  |  | 65,12 |  | 83 |  |  |  | 83 |  | 27,5 |  |  |  | 27,5 |  |
| 4. |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість послуг, які надані центрами СССДМ |  | 14370 |  |  | 14370 |  | 16500 |  |  |  | 16500 |  | 14,8 |  |  |  | 14,8 |  |
|  |  | Кількость сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивними результатом Динаміка знятих із супроводу |  | 46 |  |  | 46 |  | 98 |  |  |  | 98 |  | 113 |  |  |  | 113 |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів (підвищення результативності роботи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям використання бюджетних коштів (Підтримка сімей в СЖО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | затрат (тис.грн.) |  | 90 | 5,2 |  | 95,2 |  | 80 |  | 5 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість спеціалістів, залучених до заходів |  | 4 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 25 |  |  |  | 25 |  |
| 6. |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість заходів центру |  | 17 | 1 |  | 18 |  | 12 |  | 1 |  | 13 |  | -29,4 |  |  |  | -29,4 |  |
|  |  | Кількість учасників заходів проведених ЦСССДМ |  | 1107 | 42 |  | 1149 |  | 1065 |  | 50 |  | 1115 |  | -3,8 |  |  | 19 | -3 |  |
| 7. |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на проведення 1 заходу по загальному фонду(грн.) |  | 5294 |  |  | 5294 |  | 6666,67 |  |  |  | 6666,67 |  | 26 |  |  |  | 26 |  |
|  |  | Середні витрати на проведення 1 заходу по спеціальному фонду(грн.) |  |  | 5200 |  | 5200 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | -3,9 | -3,9 |  |
|  |  | Середні витрати на одного учасника заходу по загальному фрнду (грн.) |  | 81,30 |  |  | 81,30 |  | 75,12 |  |  |  | 75,12 |  | -7,6 |  |  |  | -7,6 |  |
|  |  | Середні витрати на одного учасника заходу по спеціальному фонду (грн.) |  |  | 123,81 |  | 123,81 |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  | -19,3 | -19,3 |  |
| 8. |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів (зменшення кошторисних призначень на реалізацію програми ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям використання бюджетних коштів (Проведення заходів щодо соціально-психологічного підтримки учасників АТО та членів їх сімей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | затрат (тис.грн.) |  | 102 |  |  | 102 |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість спеціалістів, залучених |  | 3 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -33,4 |  |  |  | -33,4 |  |
| 10. |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість заходів центру |  | 13 |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Кількість учасників заходів проведених ЦСССДМ |  | 900 |  |  | 900 |  | 819 |  |  |  | 819 |  | -9 |  |  |  | -9 |  |
| 11. |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на проведення 1 заходу (грн.) |  | 7846 |  |  | 7846 |  | 7923 |  |  |  | 7923 |  | 0,98 |  |  |  | 0,98 |  |
|  |  | Середні витрати на одного учасника заходу (грн.) |  | 113,33 |  |  | 113,33 |  | 125,76 |  |  |  | 125,76 |  | 10,96 |  |  |  | 10,96 |  |
| 12. |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів (збільшення кошторисних призначень та підвищення цін) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям використання бюджетних коштів (Оздоровлення дітей та молоді з інвалідністю в літній період) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | затрат (тис.грн.) |  | 98,0 |  |  | 98,0 |  | 110,0 |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість дітей з інвалідністю, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення самостійно, і можуть оздоровитись в літній період |  | 30 |  |  | 30 |  | 28 |  |  |  | 28 |  | -6,7 |  |  |  | -6,7 |  |
| 14. |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість заходів центру |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вартість оздоровлення 1 дитини з інвалідністю + супровід (грн.) |  | 3267 |  |  | 3267 |  | 3928,57 |  |  |  | 3928,57 |  | 20,2 |  |  |  | 20,2 |  |
| 16. |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів (збільшення вартості оздоровлення) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям використання бюджетних коштів («За крок від дому») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість дітей, що відвідуватимуть під час літніх канікул ігрові майданчики в 3-х мікрорайонах міста |  | 440 |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цикл заходів (3дн.х 4 тиж. х 3 міс.) |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на 1 цикл заходів, проведених центром (грн.) |  | 833 |  |  | 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів (термін реалізації програми 2017-2018 роки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям використання бюджетних коштів (Оздоровлення дітей учасників АТО (ООС)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | затрат (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість дітей, які залучені дозаходів |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 22. |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість заходів центру |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 23. |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на 1 захід |  |  |  |  |  |  | 37500 |  |  |  | 37500 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | Середні витрати на 1 учасника заходів |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 24. |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів (термін реалізації програми 2019-2022 роки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям використання бюджетних коштів («Освітні й соціальні інновації в Україні, Молдові та Румунії для кращого життя наших дітей») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | затрат (тис.грн.) |  |  | 154,7 |  | 154,7 |  |  |  | 184,7 |  | 184,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість позаштатних працівників залучених до реалізації проекту |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість учасників дитячого парламенту в м.Дрогобичі |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |
|  |  | Кількість проектів в рамках реалізації програми DARE |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 33 | 33 |  |
| 27. |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на реалізацію 1 проекту (грн.) |  |  | 14992,40 |  | 14992,40 |  |  |  | 12120 |  | 12120 |  |  |  |  | -19,1 | -19,1 |  |
| 28. |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів (реалізація 2 договорів про співпрацю з БО «Кожній дитині в Україні») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Показники |  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |  |  | План на звітний період з урахуванням змін |  | Виконано за звітний період |  | Відхилення |  | Виконано всього |  | Залишок фінансування на майбутні періоди |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 = 5 - 4 |  | 7 |  | 8 = 3 - 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надходження всього: |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет розвитку за джерелами |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Запозичення до бюджету |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансових порушень не виявлено 5.7 "Стан фінансової дисципліни": Станом на 1.01.2020р. дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня. 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми Програма затверджена і функціонує для реалізації державної політики у сфері надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. ефективності бюджетної програми У зв’язку зі зменшенням кількості осіб, що стали учасниками АТО, більша увага приділялася превентивній роботі з сім’ями та молоддю. корисності бюджетної програм Своєчасне виявлення сімей, у яких є ризик опинитися в складних життєвих обставинах, дозволить підвищити рівень відповідального батьківства. довгострокових наслідків бюджетної програми Створення правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування сім’ї, забезпечення виконання сім’єю своїх основних функцій. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Керівник бухгалтерської служби | _________М.Є.Оршанська (підпис) |
| --- | --- |