Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки

ефективності бюджетних програм

Оцінка ефективності бюджетної програми

за  2019 рік

1. 0200000____________ Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради_______
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0210000_____________  Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради ____________
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0215012             0810__ ______Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

(КПКВК МБ)            (КФКВК)1       (    найменування бюджетної програми) 

     4. Мета бюджетної програми- Забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту.

5.Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:                  (тис.грн.)

| №з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Видатки (надані кредити | 112,4 |  | 112,4 | 112,4 |  | 112,4 |  |  |  |

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника

|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Програма забезпечення реалізації спортивних заходів з фізичної культури та спорту у 2019 році | 112,4 |  | 112,4 | 112,4 |  | 112,4 |  |  |  |

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Залишок на початок року | х |  | х |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 1.1 | Власних надходжень | х |  | х |
| 1.2 | Інших надходжень | х |  | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року… |  |  |  |  |
| 2 | Надходження |  |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 2.1 | Власних надходжень |  |  |  |
| 2.2 | Надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | Повернення кредитів |  |  |  |
| 2.4 | Інші надходження |  |  |  |
| Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових |  |  |  |  |
| 3 | Залишок на кінець року | х |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 3.1 | Власних надходжень | х |  |  |
| 3.2 | Інші надходження | х |  |  |

5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»,   (тис.грн.)

| № з/п | Показники |  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  |  |  | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальних фонд | Спеціальний фонд |  |  | разом | Загальних фонд | Спеціальний фонд |  |  | разом | Загальних фонд |  | Спеціальний фонд |  | разом |
| Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на проведення заходів | 112,4 |  |  | 112,4 |  | 112,4 |  |  | 112,4 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів |  | 31 |  |  | 31 |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість учасників |  | 3750 |  |  | 3750 |  | 235 |  |  | 235 |  | -3515 |  |  | -3515 |  |
|  | Кількість людиноднів проведення заходів |  | 3150 |  |  | 3150 |  | 3407,5 |  |  | 3407,5 |  | -257,50 |  |  | -257,50 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення одного заходу |  | 3,63 |  |  | 3,63 |  | 3,88 |  |  | 3,88 |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
|  | Сер. витрати на 1 людинодень проведення 1 заходу |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:  (тис. грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання (у відсотках) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |
|  | Видатки (надані кредити) | 24,7 |  | 24,7 | 112,4 |  | 112,4 | 355 |  |  |  | 355 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. | 24,7 |  | 24,7 | 112,4 |  | 112,4 | 355 |  |  |  | 355 |
| Пояснення щдо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведення заходів | 24,7 |  | 24,7 | 112,4 |  | 112,4 | 355 |  |  |  | 355 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів | 34 |  | 34 | 29 |  | 29 | -14,7 |  |  |  | -14,7 |
|  | Кількість учасників | 2257 |  | 2257 | 235 |  | 235 | -89,59 |  |  |  | -89,59 |
|  | Кількість людиноднів проведення заходів | 4512 |  | 4512 | 3407,5 |  | 3407,5 | -24,5 |  |  |  | -24,5 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення одного заходу | 0,73 |  | 0,73 | 3,88 |  | 3,88 | 431,5 |  |  |  | 431,5 |
|  | Сер. витрати на 1 людинодень проведення 1 заходу | 0,01 |  | 0,01 | 0,03 |  | 0,03 | 200 |  |  |  | 200 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | х |  |  |  | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |
|  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма )1 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об’єкт)1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів(об’єкт)2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х |

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.

5.7 «Стан фінансової дисципліни»: Станом на 01.01.2020 р. Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня

6.Узагальнений висновок щодо :актуальності бюджетної програми- ефективна реалізація державної політики у сфері фізичної культури та спорту, зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання,  наближення до світових стандартів у залученні громадян до систематичних занять масовим спортом, задоволення потреб у формуванні здорового способу життя, фізичного та духовного розвитку населення, розвитку спорту вищих досягнень.

- ефективності бюджетної програми – Забезпечено участь збірних команд міста Дрогобича з різних видів спорту у міжнародних, всеукраїнських змаганнях, у спортивних іграх Львівщини, обласних іграх ветеранів спорту та організовано і проведено традиційно масові спортивні заходи у місті Дрогобичі серед різних верств населення,  виплата грошової винагороди  провідним спортсменам міст Дрогобича і Стебника

- Корисності бюджетної програми – зміцнення здоров’я, вдосконалення рухових якостей, виховання волі і характеру серед спортсменів м.Дрогобич.

-довгострокових наслідків бюджетної програми- розвиток спорту  в м.Дрогобич.

Керівник бухгалтерської служби                                     __________  М.Є.Оршанська______ 
                                                                                                 (підпис)            (ініціали та прізвище)