ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)..

### ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

| 1. | 1200000 |  |  | Департамент міського господжарства Дрогобицької міської ради |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (код) |  |  | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1210000 |  |  | Департамент міського господжарства Дрогобицької міської ради |
|  | (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1216000 | 1216030 |  | Організація благоустрою населених пунктів |
|  | (код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |  |  |  |  |

| № з/п | Ціль державної політики |
| --- | --- |
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів громади |

5. Мета бюджетної програми

Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду.

| 6. Завдання бюджетної програми |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду. |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Завдання 1 Відшкодування витрат КП «КМГ»: (прибирання, утримання кладовища, фонтану,косіння, зрізка дерев, ліквідаціястихійних сміттєзалищ, захоронення, утримання мереж вуличного освітлення, дощової каналізації, майданчиків, зимове утримання доріг та інше) | 3674385,18 |  | 3674385,18 | 3674385,18 |  | 3674385,18 | 0 |  | 0 |
| 2 | Завдання 2 Поточні трансферти підприємству "Спільна поміч" (стерилізація безпритульних тварин) | 100000 |  | 100000 | 99951,44 |  | 99951,44 | 48,56 |  | 48,56 |
| 3 | Завдання 3 придбання знаків дорожніх, лавок, електроматеріалів | 297705,22 |  | 297705,22 | 297705,22 |  | 297705,22 | 0 |  | 0 |
| 4 | Завдання 4 зрізка та кронування аварійних дерев | 194993,23 |  | 194993,23 | 194993,23 |  | 194993,23 | 0 |  | 0 |
| 5 | Завдання5 поточний ремонт квітників | 235591,88 |  | 235591,88 | 235591,88 |  | 235591,88 | 0 |  | 0 |
| 6 | Завдання 6 утримання квітників | 49926,72 |  | 49926,72 | 49926,72 |  | 49926,72 | 0 |  | 0 |
| 7 | Завдання 7 Прибирання вулиць міста | 7458997,17 |  | 7458997,17 | 7458997,17 |  | 7458997,17 | 0 |  | 0 |
| 8 | Завдання 8 Косіння | 48997,37 |  | 48997,37 | 48997,37 |  | 48997,37 | 0 |  | 0 |
| 9 | Завдання 9 сплата платежів до фонду охорони навколишнього середовища, земельний податок | 3427,98 |  | 3427,98 | 3427,98 |  | 3427,98 | 0 |  | 0 |
| 10 | Завдання 10 оплата електроенергії мереж вуличного освітлення | 2527116,48 |  | 2527116,48 | 2526298,57 |  | 2526298,57 | 817,91 |  | 817,91 |
| 11 | Завдання 11 Придбання матеріалів по об’єктах благоустрою за депутатськими зверненнями : ( І. Лазарів, Р. Броницький, Лужецький, Муль Городинський.) | 124000,00 |  | 124000,20 | 124000,00 |  | 124000,00 | 0 |  | 0 |
|  | Відшкодування витрат КП «Служба муніципального управління» в т.ч. : | 8503866,82 |  | 8503866,82 | 8503866,82 |  | 8503866,82 | 0 |  | 0 |
| 12 | Завдання 12 Поточний ремонт об’єктів благоустрою за депутатськими зверненнями ( А. Андрухіва, Яніва, Городинський) | 44000,0 |  | 44000,0 | 44000,0 |  | 44000,0 | 0 |  | 0 |
| 13 | Завдання 13 Придбання матеріалів ( декоративного каменю) | 45752,0 |  | 45752,0 | 45752,0 |  | 45752,0 | 0 |  | 0 |
| 14 | Завдання 14 Утримання міста: (прибирання, утримання кладовища, фонтану,косіння, зрізка дерев, ліквідаціястихійних сміттєзалищ, захоронення, утримання мереж вуличного освітлення, дощової каналізації, майданчиків, зимове утримання доріг та інше) | 8414114,82 |  | 8414114,82 | 8414114,82 |  | 8414114,82 | 0 |  | 0 |
| 15 | Завдання 15 Охорона парку Б. Хмельницького | 46609,57 |  | 46609,57 | 46609,57 |  | 46609,57 | 0 |  | 0 |
| 16 | Завдання 16 Поточний ремонт флагштоків, світлової вивіски | 81748 |  | 81748 | 81748 |  | 81748 | 0 |  | 0 |
| 17 | Завдання 17 Поточний ремонт внутріквартальних та пішохідних доріжок | 285118 |  | 285118 | 285118 |  | 285118 | 0 |  | 0 |
| 18 | Завдання 18 Підключення до електричних мереж шлагбаума та влаштування до нього заземлюючого пристрою | 7738,37 |  | 7738,37 | 7738,37 |  | 7738,37 | 0 |  | 0 |
|  | Всього | 23640221,99 | 0 | 23640221,99 | 23639355,52 | 0 | 23639355,52 | 866,47 | 0 | 866,47 |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

| № з\п | Найменування місцевої\регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Програма благоустрою м. Дрогобича на 2020р. | 23640221,99 | 0 | 23640221,99 | 23639355,52 | 0 | 23639355,52 | 866,47 | 0 | 866,47 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Завдання 1 | Грн. |  | 3674385,18 |  | 3674385,18 | 3674385,18 |  | 3674385,18 | 0 |  | 0 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість міст, які має утримувати КП «КМГ» протягом січня-березня 2020р. | шт | КП «КМГ» | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість міст, які буде утримувати КП «КМГ» протягом січня – березня 2020р. | шт | КП «КМГ» | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість утримання міста в місяць | Грн./міс | КП «КМГ» | 1224795,06 |  | 1224795,06 | 1224795,06 |  | 1224795,06 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виконання до потреби | % | КП «КМГ» | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 | Грн. |  | 100000,0 |  | 100000,0 | 99951,44 |  | 99951,44 | 48,56 |  | 48,56 |
|  | Кількість медикаментів, ветпрепаратів,вакцин необхідно для безпритульних тварин | шт | ГО «Спільна поміч» | 280 |  | 280 | 280 |  | 280 |  |  |  |
|  | Необхідна кількість матеріалу для виготовлення вольєрів( сітка, арматура, стовпи металеві, метало профіль та ін.) | м/п | ГО «Спільна поміч» | 175,4 |  | 175,4 | 175,4 |  | 175,4 |  |  |  |
|  | Кількість послуг для виконання програми (відлов тварин, послуги ветеринара,зварника та ін.) | послуг | ГО «Спільна поміч» | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  | Необхідна кількість пального | л | ГО «Спільна поміч» | 866 |  | 866 | 866 |  | 866 |  |  |  |
|  | Необхідна кількість харчування для утримання тварин | кг | ГО «Спільна поміч» | 300 |  | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |
|  | продукту | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Кількість медикаментів, ветпрепаратів,вакцин буде закуплено для безпритульних тварин | шт | ГО «Спільна поміч» | 280 |  | 280 | 280 |  | 280 |  |  |  |
|  | Кількість матеріалу для виготовлення вольєрів( сітка, арматура, стовпи металеві, метало профіль та ін.), яка буде закуплена | м/п | ГО «Спільна поміч» | 175,4 |  | 175,4 | 175,4 |  | 175,4 |  |  |  |
|  | Кількість послуг для виконання програми (відлов тварин, послуги ветеринара,зварника та ін.), які буде виконано | послуг | ГО «Спільна поміч» | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  | Кількість пального, яке буде закуплено | л | ГО «Спільна поміч» | 866 |  | 866 | 866 |  | 866 |  |  |  |
|  | Кількість харчування для утримання тварин, яку буде закуплено | Кг. | ГО «Спільна поміч» | 300 |  | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Середня вартість медикаментів, ветпрепаратів, вакцин | Грн./шт | ГО «Спільна поміч» | 55,55 |  | 55,55 | 55,55 |  | 55,55 |  |  |  |
|  | Середня вартість матеріалу для виготовлення вольєрів( сітка, арматура, стовпи металеві, метало профіль та ін.) | Грн./м/п | ГО «Спільна поміч» | 126,67 |  | 126,67 | 126,67 |  | 126,67 |  |  |  |
|  | Середня вартість послуги для виконання програми (відлов тварин, послуги ветеринара,зварника та ін.) | Грн\посл | ГО «Спільна поміч» | 666,67 |  | 666,67 | 666,67 |  | 666,67 |  |  |  |
|  | Середня вартість пального | Грн./л | ГО «Спільна поміч» | 33,33 |  | 33,33 | 33,33 |  | 33,33 |  |  |  |
|  | Середня вартість харчування для тварин (крупа, фарш для тварин,кістки, м’ясні відходи) | Грн./кг. | ГО «Спільна поміч» | 22,22 |  | 22,22 | 22,22 |  | 22,22 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | % виконання до потреби по відношенню закупівлі медикаментів, ветпрепаратів, вакцин | % | ГО «Спільна поміч» | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | % виконання до потреби по відношенню закупівлі металу, профілю та сітки | % | ГО «Спільна поміч» | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | % виконання до потреби по відношенню наданню послуг | % | ГО «Спільна поміч» | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | % виконання до потреби по відношенню закупівлі пального | % | ГО «Спільна поміч» | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | % виконання до потреби по відношенню закупівлі харчування | % | ГО «Спільна поміч» | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Завдання 3 | Грн. |  | 297705,22 |  | 297705,22 | 297705,22 |  | 297705,22 | 0 |  | 0 |
|  | затрат | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Необхідна кількість в закупівлі:турнікетів | Шт. | відділ благоустрою | 57 |  | 57 | 57 |  | 57 |  |  |  |
|  | Напів сфер | шт | відділ благоустрою | 65 |  | 65 | 65 |  | 65 |  |  |  |
|  | Урн для сміття | шт | відділ благоустрою | 112 |  | 112 | 112 |  | 112 |  |  |  |
|  | щебвідсіву | М3 | відділ благоустрою | 28 |  | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  |
|  | продукту | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Скільки буде закуплено: турнікетів | Шт. | відділ благоустрою | 57 |  | 57 | 57 |  | 57 |  |  |  |
|  | Напів сфер | шт | відділ благоустрою | 65 |  | 65 | 65 |  | 65 |  |  |  |
|  | Урн для сміття | шт | відділ благоустрою | 112 |  | 112 | 112 |  | 112 |  |  |  |
|  | щебвідсіву | М3 | відділ благоустрою | 28 |  | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Середня вартість: турнікетів | Грн./Шт. | відділ благоустрою | 1800 |  | 1800 | 1800 |  | 1800 |  |  |  |
|  | Напів сфер | Грн./Шт | відділ благоустрою | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 |  |  |  |
|  | Урн для сміття | Грн./Шт | відділ благоустрою | 1400 |  | 1400 | 1400 |  | 1400 |  |  |  |
|  | щебвідсіву | грн\М3 | відділ благоустрою | 969,2 |  | 969,2 | 969,2 |  | 969,2 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | % закупівлі до потребт: турнікетів | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Напів сфер | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Урн для сміття | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | щебвідсіву | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 4 | Завдання 4 | Грн. |  | 194993,23 |  | 194993,23 | 194993,23 |  | 194993,23 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість аварійних дерев, що необхідно зрізати | шт. | відділ благоустрою | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | кількість дерев, що необхідно кронувати | шт. | відділ благоустрою | 94 |  | 94 | 94 |  | 94 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість аварійних дерев, що будуть зрізані | шт. | відділ благоустрою | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | кількість дерев, що будуть кроновані | шт. | відділ благоустрою | 94 |  | 94 | 94 |  | 94 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість зрізки 1 дерева | грн. | відділ благоустрою | 5100 |  | 5100 | 5100 |  | 5100 |  |  |  |
|  | Середня вартість кронування 1 дерева | грн. | відділ благоустрою | 987 |  | 987 | 987 |  | 987 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % зрізаних дерев від потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | % кронованих дерев від потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 5 | Завдання 5 | Грн. |  | 235591,88 |  | 235591,88 | 235591,88 |  | 235591,88 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа квітників міста | м2 | відділ благоустрою | 1 556 |  | 1 556 | 1 556 |  | 1 556 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа квітників міста з дворазовою посадкою | м2 | відділ благоустрою | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Площа квітників міста з одноразовою посадкою | м2 | відділ благоустрою | 184,08 |  | 184,08 | 184,08 |  | 184,08 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість ремонтних робіт на квітниках з одноразовою посадкою | грн. /м2 | відділ благоустрою | 1279,8 |  | 1279,8 | 1279,8 |  | 1279,8 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відношення площі квітників, що ремонтуються, до загальної площі | % | відділ благоустрою | 11,05 |  | 11,05 | 11,05 |  | 11,05 |  |  |  |
| 6 | Завдання 6 | Грн. |  | 49926,72 |  | 49926,72 | 49926,72 |  | 49926,72 | 0 |  | 0 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа квітників міста | м2 | відділ благоустрою | 1 556 |  | 1 556 | 1 556 |  | 1 556 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа квітників міста, що обслуговується | м2 | відділ благоустрою | 573 |  | 573 | 573 |  | 573 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість обслуговування квітників | грн. /м2 | відділ благоустрою | 87,13 |  | 87,13 | 87,13 |  | 87,13 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відношення площі квітників, що обслуговуються, до загальної площі | % | відділ благоустрою | 36,8 |  | 36,8 | 36,8 |  | 36,8 |  |  |  |
| 7 | Завдання 7 | Грн. |  | 7458997,17 |  | 7458997,17 | 7458997,17 |  | 7458997,17 | 0 |  | 0 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа території, яка підлягає прибиранню (друга половина міста) | м2 | відділ благоустрою | 196045 |  | 196045 | 196045 |  | 196045 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа території, яка прибирається | м2 | відділ благоустрою | 196045 |  | 196045 | 196045 |  | 196045 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість прибирання 1м2 на 1місяць | Грн/м2 | відділ благоустрою | 3,17 |  | 3,17 | 3,17 |  | 3,17 |  |  |  |
| 8 | Завдання 8 | Грн. |  | 48997,37 |  | 48997,37 | 48997,37 |  | 48997,37 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа газонів | 100 м2 | відділ благоустрою | 614 |  | 614 | 614 |  | 614 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа газонів, які косять, в т. ч. | 100 м2 | відділ благоустрою | 371 |  | 371 | 371 |  | 371 |  |  |  |
|  | площа газонів, які косять вручну | 100 м2 | відділ благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа газонів, які косять механізовано | 100 м2 | відділ благоустрою | 371 |  | 371 | 371 |  | 371 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість ручного косіння | грн./100 м2 | відділ благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість механізованого косіння | грн./100 м2 | відділ благоустрою | 132 |  | 132 | 132 |  | 132 |  |  |  |
|  | Середня періодичність косіння | раз | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість газонів, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів | % | відділ благоустрою | 60,4 |  | 60,4 | 60,4 |  | 60,4 |  |  |  |
| 9 | Завдання 9 | Грн. |  | 3427,98 |  | 3427,98 | 3427,98 |  | 3427,98 |  |  |  |
|  | затрат | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Необхідна кількість оплат по земельному податку в рік | раз | Відділ бухгалтерського обліку | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | продукту | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Кількість оплат по земельному податку в рік буде здійснено | раз | Відділ бухгалтерського обліку | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Середня вартість податку в місяць | Грн./міс | Відділ бухгалтерського обліку | 285,67 |  | 285,67 | 285,67 |  | 285,67 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | Відділ бухгалтерського обліку | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 10 | Завдання 10 | Грн. |  | 2527116,48 |  | 2527116,48 | 2526298,57 |  | 2526298,57 | 817,91 |  | 817,91 |
|  | затрат | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Скільки електроенергії необхідно для вуличного освітлення | Тис. кВт | відділ благоустрою | 951,83 |  | 951,83 | 914,129 |  | 914,129 | 37,70 |  | 37,7 |
| Розбіжність виникла через заміну звичайних світильників на енергозберігаючі світильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Скільки електроенергії використано для вуличного освітлення | Тис. кВт | відділ благоустрою | 951,83 |  | 951,83 | 914,129 |  | 914,129 | 37,70 |  | 37,7 |
| Розбіжність виникла через заміну звичайних світильників на енергозберігаючі світильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Середня вартість за 1 тис кВт. | Грн../тис. кВт. | відділ благоустрою | 2655 |  | 2655 | 2763,61 |  | 2763,61 | -108,61 |  | -108,61 |
| Розбіжність виникла через здороження вартості електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості2 | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | % спожитої електроенергії по відношенню до необхідної | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 |
| 11 | Завдання 11 | Грн. |  | 124000 |  | 124000 | 124000 |  | 124000 | 0 |  | 0 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів з благоустрою по яких необхідно закупити матеріали за депутатськими зверненнями : (І. Лазарів, Р. Броницький, Лужецький, Муль Городинський.) | од | відділ благоустрою | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів з благоустрою по яких буде закуплено матеріали за депутатськими зверненнями : (І. Лазарів, Р. Броницький, Лужецький, Муль Городинський.) | од | відділ благоустрою | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного об’єкта | Грн./од | відділ благоустрою | 20666,67 |  | 20666,67 | 20666,67 |  | 20666,67 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 12 | Завдання 12 | Грн. |  | 44000,0 |  | 44000,0 | 44000,0 |  | 44000,0 | 0 |  | 0 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість депутатських запитів з об’єктів благоустрою, які необхідно виконати:( А. Андрухів, Янів Городинський) | шт | КП «Служба муніципального управління» | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість депутатських запитів з об’єктів благоустрою, які буде виконано:( А. Андрухів,Янів Городинський) | шт | КП «Служба муніципального управління» | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за депутатськими зверненнями | Грн./шт | КП «Служба муніципального управління» | 14666,67 |  | 14666,67 | 14666,67 |  | 14666,67 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виконання до потреби | % | КП «Служба муніципального управління» | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 13 | Завдання 13 | Грн. |  | 45752,0 |  | 45752,0 | 45752,0 |  | 45752,0 | 0 |  | 0 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необхідна кількість матеріалів (декоративний камінь) | кг | КП «Служба муніципального управління» | 2077 |  | 2077 | 2077 |  | 2077 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість матеріалів, які будуть придбані (декоративний камінь) | кг | КП «Служба муніципального управління» | 2077 |  | 2077 | 2077 |  | 2077 |  |  |  |
|  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість матеріалу(декоративний камінь) | Грн./кг | КП «Служба муніципального управління» | 22,03 |  | 22,03 | 22,03 |  | 22,03 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виконання до потреби | % | КП «Служба муніципального управління» | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 14 | Завдання 14 | Грн. |  | 8414114,82 |  | 8414114,82 | 8414114,82 |  | 8414114,82 | 0 |  | 0 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість міст, які має утримувати КП «СМУ» протягом квітня- січня 2020р. | шт | КП «Служба муніципального управління» | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість міст, які буде утримувати КП «СМУ» протягом квітня- січня 2020р. | шт | КП «Служба муніципального управління» | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість утримання міста в місяць (забезпеченість) | Грн./міс | КП «Служба муніципального управління» | 934901,65 |  | 934901,65 | 934901,65 |  | 934901,65 |  |  |  |
|  | Середня вартість утримання міста в місяць (необхідність) | Грн./міс | КП «Служба муніципального управління» | 934901,65 |  | 934901,65 | 934901,65 |  | 934901,65 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виконання до потреби | % | КП «Служба муніципального управління» | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 15 | Завдання 15 | Грн. |  | 46609,57 |  | 46609,57 | 46609,57 |  | 46609,57 | 0 |  | 0 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість парків, які необхідно охороняти | од | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість парків, які будуть охоронятися | од | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт з охорони | Грн./од | відділ благоустрою | 46609,57 |  | 46609,57 | 46609,57 |  | 46609,57 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 16 | Завдання 16 | Грн. |  | 81748 |  | 81748 | 81748 |  | 81748 | 0 |  | 0 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів з ремонту флагштоків та світлової вивіски необхідно провести | од | відділ благоустрою | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів з ремонту флагштоків та світлової вивіски буде проведено | од | відділ благоустрою | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт з одного об’єкту | Грн./од | відділ благоустрою | 40874 |  | 40874 | 40874 |  | 40874 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 17 | Завдання 17 | Грн. |  | 285118 |  | 285118 | 285118 |  | 285118 | 0 |  | 0 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа внутріквартальних та пішохідних доріжок , яка підлягає ремонту | од | відділ благоустрою | 285,12 |  | 285,12 | 285,12 |  | 285,12 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа внутріквартальних та пішохідних доріжок , яку відремонтують | од | відділ благоустрою | 285,12 |  | 285,12 | 285,12 |  | 285,12 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн./од | відділ благоустрою | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 18 | Завдання 18 | Грн. |  | 7738,37 |  | 7738,37 | 7738,37 |  | 7738,37 | 0 |  | 0 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість шлагбаумів, які необхідно підключити до електричних мереж та встановити до нього заземлюючий пристрій | од | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість шлагбаумів, буде підключено до електричних мереж та встановлено до нього заземлюючий пристрій | од | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн./од | відділ благоустрою | 7738,37 |  | 7738,37 | 7738,37 |  | 7738,37 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Аналіз стану використання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана на 100%. У завданні10 виникла розбіжність,  а саме : використано менше кВт електроенергії через заміну світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі, проте зросла ціна на електроенергію. У завданні 2 незначна розбіжність за рахунок заокруглень.

________________

*Зазначають всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

| Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | _______________________ (підпис) |  | Пошивак Р. О. (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | _______________________ (підпис) |  | Юрчак Л. М. (ініціали та прізвище) |