## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. | 1200000 |  |  | Департамент міського господжарства Дрогобицької міської ради
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 |  |  | Департамент міського господжарства Дрогобицької міської ради
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1216011 |  |  | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
| (код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
5. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатаці
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1. | Забезпечення його надійності та безпечної експлуатаці
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Усього |  |  | 572672.8 | 0 | 572672.8 | 561649.41 | 0 | 561649.41 | 11023.39 | 0 | 11023.39
1 | Завдання 1 Технічне обстеження житлових будинків в м. Дрогобич |  |  | 167400 |  | 167400 | 167397.51 |  | 167397.51 | 2.49 | 0 | 2.49
2 | Завдання 2 Виконання робіт та придбання матеріалів по об’єктах житлового фонду за депутатськими зверненнями: ( Н. Броварський, Ю. Милян, Настьошин, Лужецький, Вітульська, Янів.А, Майданюк, Демко, Андрухів, Балог, Хрущ, Шагала, Городинського, Скірка, Дзюрах, Лужецький, Шеремета, Дацюк, Янів.О, Розлуцький) |  |  | 405272.8 |  | 405272.8 | 394251.9 |  | 394251.9 | 11020.9 | 0 | 11020.9
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Програма « Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду в м. Дрогобич на 2020 рік». |  |  | 572672.8 |  | 572672.8 | 561649.41 |  | 561649.41 | 11023.39 | 0 | 11023.39
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
1 | Кількість будинків, які потребують технічного обстеження | Шт. | відділ житла | 380 |  | 380 | 380 |  | 380 | 0 | 0 | 0
2 | Кількість об’єктів житлового фонду де необхідно провести ремонт, закупити матеріали за депутатськими зверненнями: ( Н. Броварський, Ю. Милян, Настьошин, Лужецький, Вітульська, Янів.А, Майданюк, Демко, Андрухів, Балог, Хрущ, Шагала, Городинського, Скірка, Грицая, Дзюрах , Лужецький, Шеремета, Янів.О, Дацюк, Розлуцький) | од | відділ житла | 31 |  | 31 | 31 |  | 31 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2 | продукту
1 | Кількість будинків, в яких проведуть технічне обстеження | Шт. | відділ житла | 11 |  | 11 | 11 |  | 11 | 0 | 0 | 0
2 | Кількість об’єктів житлового фонду де буде проведено ремонт та закуплено матеріали за депутатськими зверненнями: ( Н. Броварський, Ю. Милян, Настьошин, Лужецький, Вітульська, Янів.А, Майданюк, Демко, Андрухів, Балог, Хрущ, Шагала, Городинського, Скірка, Грицая, Дзюрах, Лужецький, Шеремета, Янів.О, Дацюк, Розлуцький ) | од | відділ житла | 31 |  | 31 | 29 |  | 29 | 2 | 0 | 2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення: ; Завдання 2 - не закуплені матеріали, які були заплановані по двох об"єктах за депутатськими запитами
3 | ефективності
1 | Середня вартість робіт | Грн/шт | відділ житла | 15218.18 |  | 15218.18 | 15217.96 |  | 15217.96 | 0.22 | 0 | 0.22
2 | Середня вартість одного об’єкта | Грн/од | відділ житла | 13073.32 |  | 13073.32 | 13594.89 |  | 13594.89 | -521.57 | 0 | -521.57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення: Завдання 1 відхилення виникло через здешевлення вартості робіт . Завдання 2 - через різний обсяг фінансування виділений для депутатів, для виконання ремонтних послуг, закупці матеріалів на їх виборчих округах.
4 | якості
1 | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ житла | 2.89 |  | 2.89 | 1.58 |  | 1.58 | 1.31 | 0 | 1.31
2 | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ житла | 100 |  | 100 | 93.5 |  | 93.5 | 6.5 | 0 | 6.5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення: Завдання 1 відхилення виникло через здешевлення вартості робіт . Завдання 2 - через різний обсяг фінансування виділений для депутатів, для виконання ремонтних послуг, закупці матеріалів на їх виборчих округах.
Аналіз стану виконання результативних показників В цілому програма виконана на 98%. Завдання 2- невиконано через відсутність наданих документів на придбання матеріалів за двома депутатськими запитами.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Р.О. Пошивак
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів |  |  |  | 8: Л.М.Юрчак
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)