## культура_3_1
Розпорядник бюджетних коштів | ЄДРПОУ розпорядника бюджетних коштів | Назва об'єкту | Адреса | Координати — широта | Координати-довгота | Опис робіт | Вартість | Дата початку ремонту | Дата закінчення ремонту | Гарантія | ID закупівлі | Виконавець | ЄДРПОУ виконавця | Додаткова інформація
Відділ культури виконавчих органів Дрогобицької міської ради | 2229238 | Реконструкція даху Стебницького народного дому | м. Стебник, вул. Майдан Шевченка, 5/1 | 49.300744 | 23.554002 | Реконструкція даху Стебницького народного дому | 120392 | 42786 | 42793 |  | Торги не проводили. Договір оприлюднювали в системі електр. закупівель згідно ст.2п.1.абз.4 "Закону "Про публічні закупівлі" | ПП "ДРОГОБИЧБУД" | 36267393
Відділ культури виконавчих органів Дрогобицької міської ради | 2229238 | Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних прорізів на енергозберігаючі, влаштування покрівлі) в міській бібліотеці для дітей | м. Дрогобич, вул. Шевченка, 34 | 49.354000 | 23.499354 | Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних прорізів на енергозберігаючі, влаштування покрівлі) в міській бібліотеці для дітей | 298000 | 42844 | 42928 |  | " | ТзОВ "Термопласт плюс" | 3521735
Відділ культури виконавчих органів Дрогобицької міської ради | 2229238 | Капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки ім. В. Чорновола (утеплення фасаду) | м. Дрогобич, вул. Шевченка, 27 | 49.353372 | 23.499909 | Капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки ім. В. Чорновола (утеплення фасаду) | 299802 | 42844 | Роботи не закінчено через відсутність обласних коштів |  | " | ТзОВ "Термопласт плюс" | 3521735 | Станом на 08.08.17р. Виконано 48% робіт. Кошти міського використано.Обласні кошти передбачено на вересень- листопад.
Відділ культури виконавчих органів Дрогобицької міської ради | 2229238 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення музею «Дрогобиччина» | м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 16 | 49.352535 | 23.497937 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення музею «Дрогобиччина» | 398762 | 42865 | Роботи не закінчено через відсутність обласних коштів |  | " | МКП "Мажор" | 22400734 | Станом на 08.08.17р. Виконано 26% робіт.Кошти міського використано.Обласні кошти передбачено на серпень-вересень, грудень.
Відділ культури виконавчих органів Дрогобицької міської ради | 2229238 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькому Народному домі | м. Стебник, вул. Майдан Шевченка, 5/1 | 49.300744 | 23.554002 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькому Народному домі | 197583 | 42837 | 42909 |  | " | ФОП Трач В.В. | 2608219515
Відділ культури виконавчих органів Дрогобицької міської ради | 2229238 | Капітальний ремонт покрівлі та фасаду дитячої музичної школи №1 (корпус №2) | м. Дрогобич, вул. Шевченка, 10 | 49.353000 | 23.504242 | Капітальний ремонт покрівлі та фасаду дитячої музичної школи №1 (корпус №2) | 238637 | 42853 | 42909 |  | " | ТзОВ "ЕКОТЕПЛО ДРОГОБИЧ" | 38831396
Відділ культури виконавчих органів Дрогобицької міської ради | 2229238 | Капітальний ремонт будівлі для створення культурно-мистецького комплексу на базі Дрогобицької дитячої художньої школи | м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 37 | 49.356149 | 23.500933 | Капітальний ремонт будівлі для створення культурно-мистецького комплексу на базі Дрогобицької дитячої художньої школи | 298246 | 42832 | 42894 |  | " | ТзОВ "Термопласт плюс" | 3521735
Відділ культури виконавчих органів Дрогобицької міської ради | 2229238 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції у Дрогобицькій дитячій музичній школі №1 (корпус №1) | м. Дрогобич, вул. Шевченка, 10 | 49.353000 | 23.504242 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції у Дрогобицькій дитячій музичній школі №1 (корпус №1) | 290000