Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на _2017__ рік

1____1000000____                  Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

(КПКВК МБ)							(найменування головного розпорядника)

2.    ____1010000_____            Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

(КПКВК МБ)							(найменування відповідального виконавця)

3.  1011020    0921    __Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(КПКВК МБ)	(КФКВК)					(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 137407,1858 | 3094,0274 | 140501,2132 | 135037,79817 | 4136,93169 | 139174,72983 | -2369,38763 | 1042,90426 | -1326,48337 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | Підпрограма Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1011020 | О921 | Завдання Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 137070,683 | 140,9 | 137211,583 | 134701,29537 | 1188,17226 | 135889,4676 | -2369,38763 | 1047,27226 | -1321,61537 | У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних. У зв’язку з виплатою заробітної плати працівникам відповідно листків непрацездатності, за рахунок коштів фонду соцстрахування та економії коштів освітньої субвенції у 2017 році. |
| 2 | 1011020 | О921 | Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01 січня 2017 року | 5,3 | 0,5 | 5,8 | 5,3 | 0,5 | 5,8 | - | - | - | - |
| 3 | 1011020 | О921 | Капітальний ремонт санвузлів СШ № 2, м. Дрогобич |  | 90,076 | 90,076 |  | 89,994 | 89,994 |  | -0,082 |  |  |
| 4 | 1011020 | О921 | Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон та дверей) приміщення спортивного залу у загально-освітній школі І-ІІІ ст. № 14 у м. Дрогобичі |  | 269,020 | 269,02 |  | 262,93766 | 262,93766 |  | -6,08234 | -6,08234 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 5 | 1011020 | О921 | Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів (утеплення зовнішніх стін) частини приміщень СШ І-ІІІ ст. № 2 у м. Дрогобичі |  | 9,95220 | 9,95220 |  | 9,95220 | 9,95220 | - | - | - | - |
| 6 | 1011020 | О921 | Придбання обладнання для навчальних кабінетів Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Івана Франка |  | 114,0 | 114,0 |  | 114,0 | 114,0 | - | - | - | - |
| 7 | 1011020 | О921 | Капітальний ремонт приміщень Дрогобицької ЗОШ №17 з впровадження енергозберігаючих заходів (заміна вікон і дверей) |  | 248,433 | 248,433 |  | 248,43 | 248,43 |  | -0,003 | -0,003 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 8 | 1011020 | О921 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Дрогобицькій загальноосвітній школи І-ІІІ ступенів № 8 Дрогобицької міської ради Львівської області |  | 109,035 | 109,035 |  | 107,95153 | 107,95153 |  | -1,08347 | -1,08347 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 9 | 1011020 | О921 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 Дрогобицької міської ради Львівської області |  | 136,753 | 136,753 |  | 136,3252 | 136,3252 |  | -0,4278 | -0,4278 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 10 | 1011020 | О921 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №7 Дрогобицької міської ради Львівської області |  | 141,489 | 141,489 |  | 141,489 | 141,489 |  | - | - | - |
| 11 | 1011020 | О921 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 Дрогобицької міської ради Львівської області |  | 72,252 | 72,252 |  | 72,252 | 72,252 |  | - | - | - |
| 12 | 1011020 | О921 | Капітальний ремонт фасаду ЗОШ І-ІІ ст. №9 м.Дрогобича |  | 289,409 | 289,409 |  | 289,3184 | 289,3184 |  | -0,0906 | -0,0906 | - |
| 13 | 1011020 | О921 | Капітальний ремонт по заміні вікон в Дрогобицькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №16 в м.Дрогобич вул. Грушевського, 136 |  | 362,772 | 362,772 |  | 357,7582 | 357,7582 |  | -5,0138 | -5,0138 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 14 | 1011020 | О921 | Облаштування кабінетів предмета «Захист Вітчизни», Дрогобицької ЗОШ №1 | 25,616 |  | 25,616 | 25,616 |  | 25,616 | - | - | - | - |
| 15 | 1011020 | О921 | Покращення матеріально-технічної бази таких навчальних закладів: з поглибленим вивченням природних та математичних предметів, Дрогобицької ЗОШ №1 | 243,1318 |  | 243,1318 | 243,1318 |  | 243,1318 | - | - | - | - |
| 16 | 1011020 | О921 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  | 596,8682 | 596,8682 |  | 596,8682 | 596,8682 | - | - | - | - |
| 17 | 1011020 | О921 | Капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ЗОШ № 3 м. Дрогобича |  | 140,0 | 140,0 |  | 139,75916 | 139,75916 |  | -0,24084 | -0,2408 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 18 | 1011020 | О921 | Капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ЗОШ № 16 м. Дрогобича |  | 99,0 | 99,0 |  | 98,63077 | 98,63077 |  | -0,36923 | -0,36923 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 19 | 1011020 | О921 | Капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ЗОШ № 18 м. Стебника |  | 99,0 | 99,0 |  | 98,62511 | 98,62511 |  | -0,37489 | -0,37489 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 20 | 1011020 | О921 | Придбання обладнання довгострокового користування СШ № 2 |  | 5,1 | 5,1 |  | 5,1 | 5,1 | - | - | - | - |
| 21 | 1011020 | О921 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  | 118,1 | 118,1 |  | 118,1 | 118,1 | - | - | - | - |
| 22 | 1011020 | О921 | Міська програма “Талановиті вчителі” | 54,155 |  | 54,155 | 54,155 |  | 54,155 |  |  |  |  |
| 23 | 1011020 | О921 | Надання державної підтримки дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивному класі ЗОШ №3 | 8,3 |  | 8,3 | 8,3 |  | 8,3 | - | - | - | - |
| 24 | 1011020 | О921 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - |
| 25 | 1011020 | О921 | Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін) приміщень будівлі Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 на вул. Козловського, 17, м. Дрогобич, Львівська обл. |  | 23,270 | 23,270 |  | 23,270 | 23,270 | - | - | - | - |
| 26 | 1011020 | О921 | Капітальний ремонт будівлі спортивного залу (заміна віконних та дверних блоків) Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 на вул. Завалля, 12, м. Дрогобич, Львівська обл. |  | 3,098 | 3,098 |  | 3,098 | 3,098 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 137407,1858 | 3094,0274 | 10501,2132 | 135037,79817 | 4127,53169 | 139165,32986 | -2369,38763 | 1033,50429 | -1335,3013 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК |  | Показники |  | Одиниця виміру |  | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |  | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
|  |  |  | Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних. У зв’язку з виплатою заробітної плати працівникам відповідно листків непрацездатності, за рахунок коштів фонду соцстрахування та економії коштів освітньої субвенції у 2017 році. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140642,6132 | 136226,47043 |  | -4416,14277 |  |
|  |  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість 1-4 класів – комплектів зменшилось на 1 клас, 5-9 - 1, 10-11 кл – на 3. Причиною зменшення 5-9-их класів: 1 клас –комплект (5-ий клас) в ЗОШ №17 стало вибуття учнів у Дрогобицьку гімназію. Скорочення кількості 10–их класів спричинено тим, що частина випускників 9-их класів, які планували навчатись в школах поступили на навчання у професійно-технічні навчальні заклади , що призвело до не відкриття десятих класів у ЗОШ №5, ЗОШ №6, ЗОШ№15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість класів |  | од. |  | мережа | 388 |  |  | 383 |  | -5 |
|  |  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Причиною зменшення 1-4 класів, 5-9 , 10-11 кл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середньорічне число посадових окладів (ставок ) педагогічного персоналу, од. |  | шт. одн. |  | Штатний розпис | 843,0 |  |  | 839 |  | -4 |
|  |  |  | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од. |  | шт. одн. |  | Штатний розпис | 103,0 |  |  | 103,0 |  | - |
|  |  |  | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од. |  | шт. одн. |  | Штатний розпис | 68,0 |  |  | 68,0 |  | - |
|  |  |  | Середньорічне число штатних одиниць робітників, од. |  | шт. одн. |  | Штатний розпис | 273,0 |  |  | 273 |  | - |
|  |  |  | ВСЬОГО — середньорічне число ставок ( штатних одиниць ) |  | шт. одн. |  | штатний розпис | 1287,0 |  |  | 1283 |  | -4 |
|  |  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв’язку з скорочення кількості 10–их класів спричинено тим, що частина випускників 9-их класів, які планували навчатись в школах поступили на навчання у професійно-технічні навчальні заклади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Чисельність учнів |  | осіб |  | мережа | 9808 |  |  | 9751 |  | -57 |
|  |  |  | Чисельність випускників |  | осіб |  | мережа | 479 |  |  | 474 |  | -5 |
|  |  |  | В т.ч. медалістів |  | осіб |  | мережа | 30 |  |  | 32 |  | 2 |
|  |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Середньорічні витрати на 1-го учня |  | Гривень |  | Розрахункові дані | 14339 |  |  | 13970 |  |  |
|  |  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Відсоток чисельності медалістів до загальної чисельності випускників |  | % |  | Х | 6,3 |  |  | 6,8 |  |  |
|  |  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1011020 |  | Завдання 2: Капітальний ремонт санвузлів СШ № 2, м. Дрогобич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків за виготовлення проектної документації |  | Тис.грн. |  | Робочий проект | 90,076 |  |  | 89,994 |  | -0,082 |
| 2,2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість проектів |  | Од. |  | Кошторис на проектні роботи | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2,3 |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 90,076 |  |  | 89,994 |  | -0,082 |
|  |  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1011020 |  | Завдання 3: Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон та дверей) приміщення спортивного залу у загально-освітній школі І-ІІІ ст.. № 14 у м. Дрогобичі |  |  |  |  | 269,02 |  |  | 262,93766 |  | -6,08234 |
| 3,1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків за виготовлення проектної документації |  | Тис.грн. |  | Кошторис на проектні роботи | 5,150 |  |  | 5,150 |  | - |
|  |  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон та дверей) приміщення спортивного залу ЗОШ 1-ІІІ ступені № 14 у м. Дрогобичі |  | Тис.грн. |  | попередні інженерні розрахунки | 263,87 |  |  | 257,78766 |  | -6,08234 |
| 3,2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість проектів |  | Од. |  | Кошторис на проектні роботи | 1 |  |  | 1 |  | - |
|  |  |  | Заміна вікон на блоки віконні метало пластикові з чотирьохкамерного профілю та двокамерними склопакетами |  | М2 |  | попередні інженерні розрахунки | 126,94 |  |  | 126,94 |  | - |
| 3,3 |  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на розробку проектних робіт |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 5,150 |  |  | 5,150 |  | - |
|  |  |  | Середні витрати на заміну вікон |  |  |  | розрахунок | 2,078 |  |  | 2,031 |  | -0,047 |
|  |  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1011020 |  | Завдання 4: Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів (утеплення зовнішніх стін) частини приміщень СШ 1-ІІІ ст. № 2 у м. Дрогобичі |  |  |  |  | 9,95220 |  |  | 9,95220 |  | - |
| 4.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків за виготовлення проектної документації |  | Тис. грн. |  | Кошторис на проектні роботи | 9,95220 |  |  | 9,95220 |  | - |
| 4.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість проектів |  | Од. |  | Кошторис на проектні роботи | 1 |  |  | 1 |  | - |
| 4,3 |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на розробку проектних робіт |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 9,152 |  |  | 9,152 |  | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1011020 |  | Завдання 5: Придбання обладнання для навчальних кабінетів Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Івана Франка |  |  |  |  | 114,0 |  |  | 114,0 |  | - |
| 5.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків на придбання обладнання для навчальних кабінетів |  | Тис. грн. |  | рахунок | 114,0 |  |  | 114,0 |  | - |
| 5.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість комп’ютерів |  | Шт. |  | рахунок | 5 |  |  | 5 |  | - |
| 5.3 |  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на придбання обладнання для навчальних кабінетів |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 22,8 |  |  | 22,8 |  | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1011020 |  | Завдання 6: Капітальний ремонт приміщень Дрогобицької ЗОШ №17 з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон і дверей) |  |  |  |  | 248,433 |  |  | 248,43 |  | -0,003 |
| 6.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків для придбання та заміни вікон |  | Тис.грн. |  | Попередні інженерні розрахунки | 248,433 |  |  | 248,43 |  | -0,003 |
| 6.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встановлення вікон (2,3х1,75) |  | Шт. |  | Попередні інженерні розрахунки | 42 |  |  | 42 |  | - |
| 6.3 |  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на встановлення вікон |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 5,915 |  |  | 5,915 |  | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Завдання 7: Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Дрогобицькій загальноосвітній школи І-ІІІ ступенів № 8 Дрогобицької міської ради Львівської області |  |  |  |  | 109,035 |  |  | 107,95153 |  | -1,08347 |
| 7.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків для придбання та заміни вікон |  | Тис.грн. |  | Попередні інженерні розрахунки | 109,035 |  |  | 107,95153 |  | -1,08347 |
| 7.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встановлення віконних блоків з металопластику |  | Шт. |  | Попередні інженерні розрахунки | 72 |  |  | 72 |  | - |
| 7.3 |  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на встановлення вікон |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 1,514 |  |  | 1,499 |  | -0,015 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1011020 |  | Завдання 8: Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 Дрогобицької міської ради Львівської області |  |  |  | . | 136,753 |  |  | 136,3252 |  | -0,4278 |
| 8.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків для заповнення віконних прорізів готовими блоками |  | Тис.грн. |  | Попередні інженерні розрахунки | 136,753 |  |  | 136,3252 |  | -0,4278 |
| 8.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встановлення віконних блоків з металопластику |  | Шт. |  | Попередні інженерні розрахунки | 18 |  |  | 18 |  | - |
| 8.3 |  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на встановлення віконних блоків з металопластику |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 7,597 |  |  | 7,573 |  | -0,024 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1011020 |  | Завдання 9: Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №7 Дрогобицької міської ради Львівської області |  |  |  |  | 141,489 |  |  | 141,489 |  |  |
| 9.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків на впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №7 Дрогобицької міської ради Львівської області |  | Тис.грн. |  | проектно-кошторисна документація | 141,489 |  |  | 141,489 |  |  |
| 9.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість проектів |  | Од. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 9.3 |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на капітальний ремонт у Стебницькій спеціалізованій школи І-ІІІ ступенів №7 |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 141,489 |  |  | 141,489 |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1011020 |  | Завдання 10: Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 Дрогобицької міської ради Львівської області |  |  |  | . | 72,252 |  |  | 72,252 |  | - |
| 10.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків на впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 Дрогобицької міської ради Львівської області |  | Тис.грн. |  | проектно-кошторисна документація | 72,252 |  |  | 72,252 |  | - |
| 10.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість проектів |  | Од. |  |  | 1 |  |  | 1 |  | - |
| 10.3 |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на капітальний ремонт у Стебницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 72,252 |  |  | 72,252 |  | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1011020 |  | Завдання 11: Капітальний ремонт фасаду ЗОШ І-ІІ ст. №9 м.Дрогобича |  |  |  |  | 289,409 |  |  | 289,3184 |  | -0,0906 |
| 11.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду ЗОШ І-ІІ ст. №9 |  | Тис.грн. |  | Попередні інженерні розрахунки | 289,409 |  |  | 289,3184 |  | -0,0906 |
| 11.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальний обсяг на капітальний ремонт фасаду ЗОШ І-ІІ ст. №9 |  | м2 |  | проектно-кошторисна документація | 547 |  |  | 547 |  | - |
| 11.3 |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на утеплення фасаду |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 0,529 |  |  | 0,528 |  | -0,001 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1011020 |  | Завдання 12: Капітальний ремонт по заміні вікон в Дрогобицькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №16 в м.Дрогобич вул. Грушевського, 136 |  |  |  |  | 362,772 |  |  | 357,7582 |  | -5,0138 |
| 12.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків по заміні вікон в Дрогобицькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №16 в м.Дрогобич вул. Грушевського, 136 |  | Тис.грн. |  | Попередні інженерні розрахунки | 362,772 |  |  | 357,7582 |  | -5,0138 |
| 12.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встановлення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику |  | М2 |  | Попередні інженерні розрахунки | 251,16 |  |  | 251,16 |  | - |
| 12.3 |  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на встановлення віконних блоків з металопластику |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 1,444 |  |  | 1,424 |  | -0,02 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1011020 |  | Завдання 13: Облаштування кабінетів предмета «Захист Вітчизни», Дрогобицької ЗОШ №1 |  |  |  |  | 25,616 |  |  | 25,616 |  | - |
| 13.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків на облаштування кабінетів предмета «Захист Вітчизни» |  | Тис.грн. |  |  | 25,616 |  |  | 25,616 |  | - |
| 13.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість учнів, яким покращено умови навчання |  |  |  |  | 1152 |  |  | 1152 |  | - |
| 13.3 |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на одного учня |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 0,022 |  |  | 0,022 |  | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Завдання 14: Покращення матеріально-технічної бази таких навчальних закладів: з поглибленим вивченням природних та математичних предметів, Дрогобицької ЗОШ №1 |  |  |  |  | 243,1318 |  |  | 243,1318 |  |  |
| 14.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази таких навчальних закладів: з поглибленим вивченням природних та математичних предметів, Дрогобицької ЗОШ №1 |  | Тис.грн. |  |  | 243,1318 |  |  | 243,1318 |  | - |
| 14.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість учнів, що отримають покращені послуги |  |  |  |  | 1152 |  |  | 1152 |  | - |
| 14.3 |  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середня вартість витрат на одну дитину |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 0,211 |  |  | 0,211 |  | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Завдання 15: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 596,8682 |  |  | 596,8682 |  |  |
| 15.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  | Тис.грн. |  |  | 596,8682 |  |  | 596,8682 |  |  |
| 15.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість учнів, що отримають покращені послуги |  |  |  |  | 1152 |  |  | 1152 |  |  |
| 15.3 |  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середня вартість витрат на одну дитину |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 0,518 |  |  | 0,518 |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1011020 |  | Завдання 16: Капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ЗОШ № 3, м. Дрогобича |  |  |  |  | 140,0 |  |  | 139,75916 |  | -0,24084 |
| 16.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ЗОШ №3 м. Дрогобича |  | Тис.грн. |  | проектно-кошторисна документація | 140,0 |  |  | 139,75916 |  | -0,24084 |
| 16.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальний обсяг на капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ЗОШ № 3 м. Дрогобича |  | м2 |  | проектно-кошторисна документація | 360 |  |  | 360 |  | - |
| 16.3 |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на капітальний ремонт м»якої покрівлі |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 0,389 |  |  | 0,388 |  | -0,001 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1011020 |  | Завдання 17: Капітальний ремонт м»якої покрівлі даху СШ № 16, м. Дрогобича |  |  |  |  | 99,0 |  |  | 98,63077 |  | -0,36923 |
| 17,1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт м»якої покрівлі даху СШ №16, м. Дрогобича |  | Тис.грн. |  | проектно-кошторисна документація | 99,0 |  |  | 98,63077 |  | -0,36923 |
| 17,2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальний обсяг на капітальний ремонт м»якої покрівлі даху СШ № 16 м. Дрогобича |  | м2 |  | проектно-кошторисна документація | 420 |  |  | 420 |  | - |
| 17,3 |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на капітальний ремонт м»якої покрівлі |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 0,236 |  |  | 0,234 |  | -0,002 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1011020 |  | Завдання 18: Капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ЗОШ № 18, м. Стебника |  |  |  |  | 99,0 |  |  | 98,62511 |  | -0,37489 |
| 18,1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ЗОШ №18, м. Дрогобича |  | Тис.грн. |  | проектно-кошторисна документація | 99,0 |  |  | 98,62511 |  | -0,37489 |
| 18,2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальний обсяг на капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ЗОШ № 18 м. Дрогобича |  | м2 |  | проектно-кошторисна документація | 420 |  |  | 420 |  | - |
| 18,3 |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на капітальний ремонт м»якої покрівлі |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 0,236 |  |  | 0,234 |  | -0,002 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1011020 |  | Завдання 19: Придбання обладнання довгострокового користування СШ № 2 |  |  |  |  | 5,1 |  |  | 5,1 |  | - |
| 19,1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування СШ № 2 |  | Тис.грн. |  |  | 5,1 |  |  | 5,1 |  | - |
|  |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19,2 |  |  | Кількість учнів, що отримають обладнання довгострокового користування |  | учнів |  |  | 902 |  |  | 902 |  | - |
| 19,3 |  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середня вартість витрат на одну дитину |  | Тис.грн. |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1011020 |  | Завдання 20: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 118,1 |  |  | 118,1 |  | - |
| 20.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для учнів початкових класів ЗОШ №2 |  | Тис.грн. |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | - |
| 20.2 |  |  | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для учнів педагогічного ліцею |  | Тис.грн. |  |  | 18,1 |  |  | 18,1 |  | - |
|  |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 |  |  | Кількість учнів, що отримають обладнання довгострокового користування |  | учнів |  |  | 418 |  |  | 418 |  | - |
|  |  |  | Кількість учнів, що отримають обладнання довгострокового користування |  | учнів |  |  | 249 |  |  | 249 |  | - |
| 20,3 |  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середня вартість витрат на одну дитину в ЗОШ №2 |  | Тис.грн. |  |  | 0,239 |  |  | 0,239 |  | - |
|  |  |  | Середня вартість витрат на одну дитину в педагогічному ліцеї |  |  |  |  | 0,073 |  |  | 0,073 |  | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1011020 |  | Завдання 21: Міська програма “Талановиті вчителі” |  |  |  |  | 54,155 |  |  | 54,155 |  | - |
| 21.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг витрат на фінансування міської програми “Талановиті вчителі” |  | тис.грн. |  | розрахунок | 54,155 |  |  | 54,155 |  | - |
| 21.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість педагогічних працівників, які підготували переможців |  | Од. |  |  | 57 |  |  | 57 |  | - |
| 21.3 |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на |  | Тис.грн. |  | розрахунки | 950 |  |  | 950 |  | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1011020 |  | Завдання 22: Надання державної підтримки дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивному класі ЗОШ №3 |  |  |  |  | 8,3 |  |  | 8,3 |  | - |
| 22.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків для навчання учня з особливими потребами у інклюзивному класі |  | тис.грн. |  | розрахунок | 8,3 |  |  | 8,3 |  | - |
| 22.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість учнів, що отримають державну підтримку |  | Од. |  |  | 1 |  |  | 1 |  | - |
| 22.3 |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на одну дитину |  | Тис.грн. |  | розрахунки | 8,3 |  |  | 8,3 |  | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Завдання 23: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | - |
| 23.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  | Тис.грн. |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | - |
| 23.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість учнів, що отримають покращені послуги |  | Од. |  |  | 192 |  |  | 192 |  | - |
| 23.3 |  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на одну дитину |  | Тис.грн. |  | розрахунки | 130 |  |  | 130 |  | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1011020 |  | Завдання 24: Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін) приміщень будівлі Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 на вул. Козловського, 17, м. Дрогобич, Львівська обл. |  |  |  |  | 23,270 |  |  | 23,270 |  | - |
| 25.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків на проектні роботи з капітального ремонту (утеплення зовнішніх стін) приміщень будівлі Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 |  | Тис.грн. |  | проектно-кошторисна документація | 23,270 |  |  | 23,270 |  | - |
| 24.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість проектів |  | Од |  |  | 1 |  |  | 1 |  | - |
| 24.3 |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на проектну документацію |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 23,270 |  |  | 23,270 |  | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Завдання 25: Капітальний ремонт будівлі спортивного залу (заміна віконних та дверних блоків) Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 на вул. Завалля, 12, м. Дрогобич, Львівська обл. |  |  |  |  | 3,089 |  |  | 3,089 |  | - |
| 25.1 |  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг видатків на проектні роботи з капітального ремонту будівлі спортивного залу (заміна віконних та дверних блоків) Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 |  | Тис.грн. |  | проектно-кошторисна документація | 3,089 |  |  | 3,089 |  | - |
| 25.2 |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість проектів |  | Од. |  |  | 1 |  |  | 1 |  | - |
| 25.3 |  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середні витрати на проектну документацію |  | Тис.грн. |  | розрахунок | 3,089 |  |  | 3,089 |  | - |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | Касові видатки за звітний період |  |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        ______________                                                Сушко П.Я.________

(підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного                     ____________                                                   _Дутка О.М.________

розпорядника бюджетних коштів                               (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}