Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на _2018__ рік

1.     ____0600000____                  Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

(КПКВК МБ)							(найменування головного розпорядника)

2.    ____0610000_____                  Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

(КПКВК МБ)							(найменування відповідального виконавця)

3.  __0611010_       0910_______ _Надання дошкільної освіти__

(КПКВК МБ)	       (КФКВК)					(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60632,952 | 6072,259 | 66705,211 | 60440,17975 | 6329,94433 | 66770,12408 | -192,77225 | 257,68533 | 64,91308 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

| № П/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0611010 | О921 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 60632.952 | 5230,1 | 65863,052 | 60440,17975 | 5337,30856 | 65777,48831 | -192,77225 | 107,20856 | -85,56369 | За рахунок економі енергоносіїв, які фінансуються за рахунок загального фонду. У зв’язку зі зменшенням плати батьків за відвідування дітей в дошкільних навчальних закладах |
| 2 | 0611010 | О921 | Виготовлення ПКД" Капітальний ремонт (заміна віконних і дверних блоків) ДНЗ №13 "Казка" на вул.В.Великого, 25, м.Дрогобич Львівської обл." |  | 3,54 | 3,54 |  | 3,54 | 3,54 |  |  | - | - |
| 3 | 0611010 | О921 | Виготовлення ПКД" Капітальний ремонт ДНЗ № 20 "Верховинка" на вул.В.Великого, 20, м.Дрогобич Львівська обл." |  | 17,015 | 17,015 |  | 17,015 | 17,015 |  |  |  |  |
| 4 | 0611010 | О921 | Виготовлення ПКД" Капітальний ремонт ДНЗ № 29 "Дюймовочка" на вул.В.Великого,76, м.Дрогобич Львівська обл." |  | 11,705 | 11,705 |  | 11,705 | 11,705 |  |  |  |  |
| 5 | 0611010 | О921 | Капітальний ремонт огорожі території ДНЗ №2 «Калинонька» по вул. Б.Лепкого, 29, м.Дрогобич Львівської області |  | 254,873 | 254,873 |  | 271,80555 | 271,80555 |  | 16,93255 | 16,93255 | У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних |
| 6 | 0611010 | О921 | Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ № 6 "Веселка" на вул. Грушевського, 62, м. Дрогобич Львівська обл |  | 99,706 | 99,706 |  | 130,85566 | 130,85566 |  | 31,14966 | 31,14966 | У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних |
| 7 | 0611010 | О921 | Капітальний ремонт (утеплення фасаду) у дошкільному навчальному закладі №21 "Сонечко" комбінованого типу, м. Дрогобича, м.Стебника |  | 179,527 | 179,527 |  | 234,41044 | 234,41044 |  | 54,88344 | 54,88344 | У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних |
| 8 | 0611010 | О921 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) у дошкільному навчальному закладі №26 "Калинка" комбінованого типу, м. Дрогобича, м.Стебника |  | 138,915 | 138,915 |  | 187,99788 | 187,99788 |  | 49,08288 | 49,08288 | У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних |
| 9 | 0611010 | О921 | Капітальний ремонт системи водопостачання в підвальному приміщення ДНЗ №13 "Казка" по вул..В.Великого, 25, м. Дрогобич, Львівської області |  | 50.976 | 50.976 |  | 50,76984 | 50,76984 |  | -0,20616 | -0,20616 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 10 | 0611010 | О921 | Капітальний ремонт системи опалення в підвальному приміщення ДНЗ №13 "Казка" по вул..В.Великого, 25, м. Дрогобич, Львівської області |  | 75,552 | 75,552 |  | 74,1864 | 74,1864 |  | -1,3656 | -1,3656 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 11 | 0611010 | О921 | Капітальний ремонт санвузла ДНЗ №12 по вул. І Чмол, 10 м. Дрогобич, Львівської області |  | 10,350 | 10,350 |  | 10,350 | 10,350 |  | - | - | - |
|  |  |  | Усього | 60632.952 | 6072,259 | 66705,211 | 60440,17975 | 6329,94437 | 66770,12408 | -192,77225 | 257,68533 | 64,91308 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру |  |  |  | Джерело інформації |  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |  | Відхилення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок економі енергоносіїв, які фінансуються за рахунок загального фонду. У зв’язку зі зменшенням плати батьків за відвідування дітей в дошкільних навчальних закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимально забезпечити надання освітніх послуг в дошкільних навчальних закладах дітям до 6 років |  |  |  |  |  |  | 65863.052 |  | 65777,48831 |  | -85,56369 |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість дошкільних навчальних закладів | одиниць |  |  |  | звіт по мережі |  | 16 |  | 16 |  | - |  |
|  |  | Кількість груп | одиниць |  |  |  | звіт по мережі |  | 125 |  | 125 |  |  |  |
|  |  | Середньорічне число посадових окладів (ставок ) педагогічного персоналу, од. | шт. одн. |  |  |  | штатний розпис |  | 267,0 |  | 267,0 |  | - |  |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од. | шт. одн. |  |  |  | штатний розпис |  | 48,0 |  | 48,0 |  |  |  |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од. | шт. одн. |  |  |  | штатний розпис |  | 38,0 |  | 38,0 |  |  |  |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць робітників, од. | шт. одн. |  |  |  | штатний розпис |  | 315,0 |  | 315,0 |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО — середньорічне число ставок ( штатних одиниць ) | шт. одн. |  |  |  | штатний розпис |  | 666,0 |  | 666,0 |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб |  |  |  | звіт по мережі |  | 2773 |  | 2773 |  |  |  |
|  |  | Кількість дітей від 0 до 6 років | осіб |  |  |  | статистичні дані |  | 5724 |  | 5724 |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: через зменшення середньорічної кількості дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, грн. | гривень |  |  |  | розрахункові дані |  | 23751 |  | 23720 |  | -31 |  |
|  |  | Діто — дні відвідування | діто - дні |  |  |  | звіт по мережі |  | 347588 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість днів відвідування | к-сть |  |  |  | розрахункові дані |  | 130 |  | 130 |  | - |  |
|  |  | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | % |  |  |  | розрахункові дані |  | 92 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0611010 | Завдання 2: Виготовлення ПКД" Капітальний ремонт (заміна віконних і дверних блоків) ДНЗ №13 "Казка" на вул.В.Великого, 25, м.Дрогобич Львівської обл." |  |  |  |  |  |  | 3,540 |  | 3,540 |  | - |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення проектної документації | Тис.грн. |  |  |  | Робочий проект |  | 3,540 |  | 3,540 |  | - |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. |  |  |  | Кошторис на проектні роботи |  | 1 |  | 1 |  | - |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи | Тис.грн. |  |  |  | розрахунок |  | 3,540 |  | 3,540 |  | - |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % |  |  |  | розрахунок |  | 30 |  | 100 |  | - |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0611010 | Завдання 3: Виготовлення ПКД" Капітальний ремонт ДНЗ № 20 "Верховинка" на вул.В.Великого, 20, м.Дрогобич Львівська обл." |  |  |  |  |  |  | 17,015 |  | 17,015 |  | - |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення проектної документації | Тис.грн. |  |  |  | Робочий проект |  | 17,015 |  | 17,015 |  | - |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. |  |  |  | Кошторис на проектні роботи |  | 1 |  | 1 |  | - |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи | Тис.грн. |  |  |  | розрахунок |  | 17,015 |  | 17,015 |  | - |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % |  |  |  | розрахунок |  | 30 |  | 100 |  | - |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0611010 | Завдання 4: Виготовлення ПКД" Капітальний ремонт ДНЗ № 29 "Дюймовочка" на вул.В.Великого,76, м.Дрогобич Львівська обл." |  |  |  |  |  |  |  | 11,705 |  | 11,705 |  | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення проектної документації | Тис.грн. |  |  |  | Робочий проект |  | 11,705 |  | 11,705 |  | - |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. |  |  |  | Кошторис на проектні роботи |  | 1 |  | 1 |  | - |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи | Тис.грн. |  |  |  | розрахунок |  | 11,705 |  | 11,705 |  | - |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % |  |  |  | розрахунок |  | 30 |  | 100 |  | - |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0611010 | Завдання 5: Капітальний ремонт огорожі території ДНЗ №2 «Калинонька» по вул. Б.Лепкого, 29, м.Дрогобич Львівської області |  |  |  |  |  |  |  | 254,873 |  | 271,80555 |  | 16,93255 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт огорожі території ДНЗ №2 «Калинонька» по вул. Б.Лепкого, 29, м.Дрогобич Львівської області | Тис.грн |  |  |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 254,873 |  | 271,80555 |  | 16,93255 |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встановлення залізобетонної огорожі з панелей | м |  |  |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 120 |  | 120 |  | - |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на встановлення залізобетонної огорожі з панелей | грн |  |  |  | розрахунок |  | 2123 |  | 2265 |  | 142 |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % |  |  |  | розрахунок |  | 30 |  | 100 |  | - |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0611010 | Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ № 6 "Веселка" на вул. Грушевського, 62, м. Дрогобич Львівська обл |  |  |  |  |  |  | 99,706 |  | 130,85566 |  | 31,14966 |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ № 6 "Веселка" на вул. Грушевського, 62, м. Дрогобич Львівська обл | Тис.грн |  |  |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 99,706 |  | 130,85566 |  | 31,14966 |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками | Кв.м |  |  |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 115,5 |  | 115,5 |  | - |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на заповнення віконних прорізів готовими блоками | грн |  |  |  | розрахунок |  | 863 |  | 1132 |  | 269 |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % |  |  |  | розрахунок |  | 30 |  | 100 |  | - |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0611010 | Завдання 7: Капітальний ремонт (утеплення фасаду) у дошкільному навчальному закладі №21 "Сонечко" комбінованого типу, м. Дрогобича, м.Стебника |  |  |  |  |  |  | 179,527 |  | 234,41044 |  | 54,88344 |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт (утеплення фасаду) у дошкільному навчальному закладі №21 "Сонечко" комбінованого типу, м. Дрогобича, м.Стебника | Тис.грн |  |  |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 179,527 |  | 234,41044 |  | 54,88344 |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальний обсяг капітального ремонту (утеплення фасаду) у дошкільному навчальному закладі №21 "Сонечко" комбінованого типу, м. Дрогобича, м.Стебника | Кв.м |  |  |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 350 |  | 350 |  | - |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на один кв.м утеплення фасаду | грн |  |  |  | розрахунок |  | 512 |  | 669 |  | 157 |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % |  |  |  | розрахунок |  | 80 |  | 100 |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0611010 | Завдання 8: Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) у дошкільному навчальному закладі №26 "Калинка" комбінованого типу, м. Дрогобича, м.Стебника |  |  |  |  |  |  | 138,915 |  | 187,99788 |  | 49,08288 |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний (заміна віконних блоків) у дошкільному навчальному закладі №26 "Калинка" комбінованого типу, м. Дрогобича, м.Стебника | Тис.грн |  |  |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 138,915 |  | 187,99788 |  | 49,08288 |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна віконних блоків | шт |  |  |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 11 |  | 11 |  | - |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на заміну віконних блоків | грн |  |  |  | розрахунок |  | 12628 |  | 17090 |  | 4462 |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % |  |  |  | розрахунок |  | 50 |  | 100 |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0611010 | Завдання 9: Капітальний ремонт системи водопостачання в підвальному приміщення ДНЗ №13 "Казка" по вул..В.Великого, 25, м. Дрогобич, Львівської області |  |  |  |  |  |  | 50,976 |  | 50,76984 |  | -0,20616 |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт системи водопостачання в підвальному приміщення ДНЗ №13 | Тис.грн |  |  |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 50,976 |  | 50,76984 |  | -0,20616 |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних | м |  |  |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 380 |  | 380 |  | - |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на заміну труб | грн |  |  |  | розрахунок |  | 134 |  | 133 |  | -1 |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % |  |  |  | розрахунок |  | 20 |  | 100 |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0611010 | Завдання 10: Капітальний ремонт системи опалення в підвальному приміщення ДНЗ №13 "Казка" по вул..В.Великого, 25, м. Дрогобич, Львівської області |  |  |  |  |  |  | 75,552 |  | 74,1864 |  | -1,3656 |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт системи опалення в ДНЗ №13 | Тис.грн |  |  |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 75,552 |  | 74,1864 |  | -1,3656 |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб | м |  |  |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 110 |  | 110 |  | - |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на прокладання труб | грн |  |  |  | розрахунок |  | 686 |  | 674 |  | -12 |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % |  |  |  | розрахунок |  | 10 |  | 100 |  | - |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0611010 | Завдання 11: Капітальний ремонт санвузла ДНЗ №12 по вул. І Чмол, 10 м. Дрогобич, Львівської області |  |  |  |  |  |  | 10,35 |  | 10,35 |  | - |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт санвузла ДНЗ №12 | Тис.грн |  |  |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 10,35 |  | 10,35 |  | - |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість санвузлів |  |  |  |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 1 |  | 1 |  | - |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт | грн |  |  |  | розрахунок |  | 10,35 |  | 10,35 |  | - |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % |  |  |  | розрахунок |  | 10 |  | 100 |  | - |  |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | Касові видатки за звітний період |  |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        ______________                                                Сушко П.Я.________

(підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного                     ____________                                                   _Дутка О.М.________

розпорядника бюджетних коштів                               (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}