Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на _2017__ рік

- __1000000__             Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

(КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. ____1010000_____      Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

(КПКВК МБ)				(найменування відповідального виконавця)

3. _1011010_____    091    _            ___Дошкільна освіта_____________________________

(КПКВК МБ)	       (КФКВК)			(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52230,16 | 6486,02512 | 58716,18512 | 52187,67338 | 5882,72275 | 58070,39613 | -42,48662 | -603,30237 | -645,78899 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

| № П/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1011010 |  | Завдання Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 52221,16 | 5223,5 | 57444,66 | 52178,67338 | 4631,12719 | 56809,80057 | -42,48662 | -592,37281 | -634,85943 | За рахунок економі енергоносіїв, які фінансуються за рахунок загального фонду. У зв’язку зі зменшенням плати батьків за відвідування дітей в дошкільних навчальних закладах |
| 2 | 1011010 |  | Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01 січня 2017 року | 9,0 | 8,5 | 17,5 | 9,0 | 8,5 | 17,5 | - | - | - | - |
| 3 | 1011010 |  | Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення ДНЗ № 24 по вул.. Грушевського,121 в м. Дрогобичі |  | 24,95812 | 24,95812 |  | 24,53974 | 24,53974 |  | -0,41838 | -0,41838 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 4 | 1011010 |  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу ДНЗ №12 "Дзвіночок" по вул. Івана Чмоли, 10 м.Дрогобич Львіської області |  | 272,247 | 272,247 |  | 271,4392 | 271,4392 |  | -0,8078 | -0,8078 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 4 | 1011010 |  | Капітальний ремонт дитячих павільйонів на території ДНЗ № 20 "Верховинка" по вул.В.Великого, 60 у м.Дрогобич |  | 279,729 | 279,729 |  | 271,099 | 271,099 |  | -8,63 | -8,63 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 5 |  |  | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у дошкільному навчальному закладі №35 "Колобок" загального розвитку м. Дрогобича, м. Стебника |  | 89,049 | 89,049 |  | 89,049 | 89,049 |  | - | - | - |
| 5 | 1011010 |  | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у навчальному закладі комбінованого типу №26 "Калинка" в м.Дрогобич, м.Стебник |  | 143,372 | 143,372 |  | 143,372 | 143,372 |  | - | - | - |
| 6 | 1011010 |  | Капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ДНЗ № 2 м. Дрогобича |  | 88,0 | 88,0 |  | 87,65616 | 87,65616 |  | -0,34384 | -0,34384 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 7 | 1011010 |  | Капітальний ремонт м’якої покрівлі даху ДНЗ № 13 м. Дрогобича |  | 99,0 | 99,0 |  | 98,62548 | 98,62548 |  | -0,37452 | - 0,37452 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 8 | 1011010 |  | Капітальний ремонт м’якої покрівлі даху ДНЗ № 26 м. Дрогобича |  | 90,0 | 90,0 |  | 89,64498 | 89,64498 |  | -0,35502 | -0,35502 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 9 | 1011010 |  | Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 11 «Світлячок» на вул. Зварицька, 75/1, м. Дрогобич, Львівської обл. |  | 19,67 | 19,67 |  | 19,67 | 19,67 |  | - | - | - |
| 10 | 1011010 |  | Капітальний ремонт шатрового даху дитячого закладу № 19 м. Дрогобич Львівської обл. |  | 148,0 | 148,0 |  | 148,0 | 148,0 |  | - | - | - |
|  |  |  | Усього | 52230,16 | 6486,02512 | 58716,18512 | 52187,67338 | 5882,72275 | 58070,39613 | -42,48662 | -594,425728 | -645,78899 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок економі енергоносіїв, які фінансуються за рахунок загального фонду. У зв’язку зі зменшенням плати батьків за відвідування дітей в дошкільних навчальних закладах |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  |  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимально забезпечити надання освітніх послуг в дошкільних навчальних закладах дітям до 6 років |  |  | 57462,160 | 56827,30057 | -634,85943 |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість дошкільних закладів | (од.) |  | 16 | 16 | - |
|  |  | Кількість ставок | (ст.) |  | 666 | 666 |  |
|  |  | Кількість груп | (од.) |  | 125 | 125 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення діто - днів та кількості дітей, через зменшення днів відвідування дітьми груп протягом місяців: січня, квітня, липня та серпня |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня кількість дітей віком від 0 до 6 років, які відвідують дошкільні заклади | (чол.) |  | 5652 | 5724 | 72 |
|  |  | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади |  |  | 2810 | 2790 | -20 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: через зменшення середньорічної кількості дітей |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на одну дитину в рік | (грн.) |  | 18587 | 20368 | 1781 |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість днів відвідування | (од.) |  | 132 | 132 | - |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 2: Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення ДНЗ № 24 по вул.. Грушевського,121 в м. Дрогобичі |  |  | 24,95812 | 24,53974 | -0,41838 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньої системи опалення ДНЗ № 24 по вул.. Грушевського,121 в м. Дрогобичі | Тис.грн. | проектно-кошторисна документація | 24,95812 | 24,53974 | -0,41838 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальний обсяг на капітальний ремонт внутрішньої системи опалення | м | проектно-кошторисна документація | 20 | 20 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт внутрішньої системи опалення | Тис.грн. | розрахунок | 1,2 | 1,2 |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 90 | 100 | 10 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 3: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу ДНЗ №12 "Дзвіночок" по вул. Івана Чмоли, 10 м.Дрогобич Львіської області |  |  | 272,247 | 271,4392 | -0,8078 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №12 "Дзвіночок" по вул. Івана Чмоли, 10 м.Дрогобич Львіської області | Тис.грн. | проектно-кошторисна документація | 272,247 | 271,4392 | -0,8078 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальний обсяг на капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №12 "Дзвіночок" | м2 | проектно-кошторисна документація | 450 | 450 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на утеплення фасаду | Тис.грн. | розрахунок | 0,604 | 0,603 | -0,001 |
|  |  | Завдання 4: Капітальний ремонт дитячих павільйонів на території ДНЗ№ 20 "Верховинка" по вул.В.Великого, 60 у м.Дрогобич | Тис.грн. | проектно-кошторисна документація | 279,729 | 271,099 | -8,63 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячих павільйонів | Тис.грн. |  | 279,729 | 271,099 | -8,63 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. | розрахунок | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції | Тис.грн. |  | 279,729 | 271,099 | -8,63 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 5: Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у дошкільному навчальному закладі №35 "Колобок" загального розвитку м.Дрогобича, м.Стебника | Тис.грн. |  | 89,049 | 89,049 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у дошкільному навчальному закладі №35 "Колобок" загального розвитку м.Дрогобича, м.Стебника | Тис.грн. | проектно-кошторисна документація | 89,049 | 89,049 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. |  | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту у дошкільному навчальному закладі | Тис.грн. | розрахунок | 89,049 | 89,049 | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 6: Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у навчальному закладі комбінованого типу №26 "Калинка" в м.Дрогобич, м.Стебник | Тис.грн. |  | 143,372 | 143,372 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у навчальному закладі комбінованого типу №26 "Калинка" в м.Дрогобич, м.Стебник | Тис.грн. | проектно-кошторисна документація | 143,372 | 143,372 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. |  | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на капітального ремонту у навчальному закладі комбінованого типу | Тис.грн. | розрахунок | 143,372 | 143,372 | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 7: Капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ДНЗ № 2 м. Дрогобича |  |  | 88,0 | 87,65616 | -0,34384 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ДНЗ № 2 м. Дрогобича | Тис.грн. |  | 88,0 | 87,65616 | -0,34384 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальний обсяг на капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ДНЗ № 2 м. Дрогобича | м2 |  | 380 | 380 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт м»якої покрівлі | Тис.грн. |  | 0,232 | 0,230 | -0,002 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 8: Капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ДНЗ № 13 м. Дрогобича |  |  | 99,0 | 98,62548 | -0,37452 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ДНЗ № 13 м. Дрогобича | Тис.грн. | проектно-кошторисна документація | 99,0 | 98,62548 | -0,37452 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальний обсяг на капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ДНЗ № 13 м. Дрогобича | м2 | проектно-кошторисна документація | 420 | 420 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт м»якої покрівлі | Тис.грн. | розрахунок | 0,236 | 0,234 | -0,002 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 9: Капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ДНЗ № 26 м. Дрогобича |  |  | 90,0 | 89,64498 | -0,35502 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ДНЗ №26 м. Дрогобича | Тис.грн. | проектно-кошторисна документація | 90,0 | 89,64498 | -0,35502 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальний обсяг на капітальний ремонт м»якої покрівлі даху ДНЗ № 26 м. Дрогобича | м2 | проектно-кошторисна документація | 375 | 375 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт м»якої покрівлі | Тис.грн. | розрахунок | 0,240 | 0,239 | -0,001 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 10: Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 11 «Світлячок» на вул. Зварицька, 75/1, м. Дрогобич, Львівської обл. |  |  | 19,67 | 19,67 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на проектні роботи з капітального ремонту фасаду ДНЗ № 11 «Світлячок» | Тис.грн. | проектно-кошторисна документація | 19,67 | 19,67 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од |  | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на проектну документацію | Тис.грн. | розрахунок | 19,67 | 19,67 | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 11: Капітальний ремонт шатрового даху дитячого закладу № 19 м. Дрогобич Львівської обл. |  |  | 148,0 | 148,0 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт шатрового даху | Тис.грн. | проектно-кошторисна документація | 148,0 | 148,0 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальний обсяг на капітальний ремонт шатрового даху дитячого закладу № 19 | М2 |  | 398 | 398 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт шатрового даху | Тис.грн. | розрахунок | 0,371 | 0,371 | - |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | Касові видатки за звітний період |  |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        ______________                                                Сушко П.Я.________

(підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного                     ____________                                                   _Дутка О.М.________

розпорядника бюджетних коштів                               (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}