Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на _2018__ рік

1.     ____0600000____                  Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

(КПКВК МБ)							                               (найменування головного розпорядника)

2.    ____0610000_____                  Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

(КПКВК МБ)			                   (найменування відповідального виконавця)

3. _   0617360  __   Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету

(КПКВК МБ)	       (КФКВК)				(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 3968.6709 | 3968.6709 |  | 2390.33205 | 2390.33205 |  | -1578.33892 | -1578.33892 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

| № П/п | КПКВК | КФКВК |  | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  | Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0617368 | 0490 |  | Завдання1: Реконструкція Дрогобицького будинку працівників освіти на вул. Ярослава Осмомисла,10 для створення молодіжного центру |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 509,78302 | 509,78302 |  | -490.21698 | -490.21698 | У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних |
| 2 | 0617368 | 0490 |  | Завдання2: Реконструкція даху ЗОШ №7 по вул. Грушевського, 11 м. Стебник Львівської області |  | 900,0 | 900,0 |  | 666.13965 | 666.13965 |  | -233.86035 | -233.86035 | Реконструкцію об’єкта перенесено на 2019 рік |
|  |  |  |  | Підпрограма 2: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0617363 | 0490 |  | Завдання 1: Придбання комп’ютерного обладнання для Дрогобицької гімназії ім. Б.Лепкого по вул.Богдана Лепкого, 19 | - | 195.7 | 195.7 |  | 194.148 | 194.148 |  | -1.552 |  | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 4 | 0617363 | 0490 |  | Завдання 2 : Придбання комп’ютерного обладнання для закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 м.Дрогобича | - | 195.7 | 195.7 |  | 194.148 | 194.148 |  | -1.552 |  | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 5 | 0617363 | 0490 |  | Завдання 3: Придбання комп’ютерного обладнання для Дрогобицької загальноосвітньої освіти І-ІІІ ступенів №15 | - | 177.160 | 177.160 |  | 170,414 | 170,414 |  | -6,746 |  | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 6 | 0617363 | 0490 |  | Завдання 4:Придбання комп’ютерного обладнання для Стебницької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 Дрогобицької міської ради |  | 80,23597 | 80,23597 |  | 80.23597 | 80.23597 |  | - |  |  |
| 7 | 0617363 | 0490 |  | Завдання 5:Придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання для Стебницької ЗОШ I—III ступенів № 11 імені Тараса Зозулі Дрогобицької міської ради Львівської області” м. Стебник, вул. П. Куліша 3 |  | 103.00 | 103.00 |  | 102.780 | 102.780 |  | -0.22 |  | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 8 | 0617363 | 0490 |  | Завдання 6 : Капітальний ремонт спортивного залу Стебницької ЗОШ I—III ступенів № 6 Дрогобицької міської ради Львівської області, м. Стебник, вул. Грушевського 10 | - | 206.00 | 206.00 |  | 204,91441 | 204,91441 |  | -1,08559 |  | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 9 | 0617363 | 0490 |  | Завдання 7:Придбання обладнання для харчоблоку дошкільного навчального закладу № 26 “Калинка” комбінованого типу м. Дрогобича, м. Стебника (м. Стебник, вул. А. Мельника 17) |  | 133.9 | 133.9 |  | 133.895 | 133.895 |  | -0,005 |  | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 10 | 0617363 | 0490 |  | Завдання 8:Придбання обладнання для харчоблоку дошкільного навчального закладу № 35 “Колобок” загального розвитку м. Дрогобич, м. Стебник (м. Стебник, вул. П. Куліша 11) |  | 133.9 | 133.9 |  | 133.874 | 133.874 |  | -0,026 |  | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
|  | 0617363 |  | 0490 | Завдання 9:Ремонт палацу дитячої та юнацької творчості м. Дрогобича |  | 265.075 | 265.075 |  |  |  |  |  |  | Реконструкцію об’єкта перенесено на 2019 рік |
|  | 0617368 |  | 0490 | Завдання 10: Реконструкція приміщень приміщень спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня № 16 по вул.. Грушевського, 136 у м.Дрогобич, Львівської області, шляхом проведення енергозберігаючих заходів |  | 298,0 | 298,0 |  |  |  |  |  |  | Реконструкцію об’єкта перенесено на 2019 рік |
|  | 0617368 |  | 0490 | Завдання 11: Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу № 13 по вул.. В.Великого, 25 у м.Дрогобич, Львівської області, шляхом проведення енергозберігаючих заходів |  | 280,00 | 280,00 |  |  |  |  |  |  | Реконструкцію об’єкта перенесено на 2019 рік |
|  | Усього |  |  |  |  | 3968,67097 | 3968,67097 |  | 2390.33205 | 2390.33205 |  | -1578.33892 | -1578.33892 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0617368 | Завдання 1: Реконструкція Дрогобицького будинку працівників освіти на вул. Ярослава Осмомисла,10 для створення молодіжного центру |  |  |  | 1000,00 | 509,78302 | -490.21698 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для створення молодіжного центру |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 1000,00 | 509,78302 | -490.21698 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів |  | Кошторис на проектні роботи |  | 1 | 1 |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на реконструкція Дрогобицького будинку працівників освіти на вул. Ярослава Осмомисла,10 |  | розрахунок |  | 1000,00 | 509,78302 | -490.21698 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок |  | 20 | 50 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0617368 | Завдання 2: Реконструкція даху ЗОШ №7 по вул. Грушевського, 11 м. Стебник Львівської області |  |  |  | 900,0 | 666.13965 | -233.86035 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкція даху ЗОШ №7 по вул. Грушевського, 11 м. Стебник Львівської області |  |  |  | 900,0 | 666.13965 | -233.86035 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальний обсяг видатків на реконструкція даху ЗОШ №7 по вул. Грушевського, 11 м. Стебник Львівської області |  | проектно-кошторисна документація |  | 900,0 | 666.13965 | -233.86035 |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на реконструкцію даху |  | Попередні інженерні розрахунки |  | 900,0 | 666.13965 | -233.86035 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок |  | 20 | 80 |  |
|  | Підпрограма 2: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0617363 | Завдання 1: Придбання комп’ютерного обладнання для Дрогобицької гімназії ім. Б.Лепкого по вул.Богдана Лепкого, 19 |  |  |  | 195,7 | 194.148 | -1,552 |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на реконструкцію даху | тис.грн. | розрахунок |  | 195,7 | 194.148 | -1,552 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість учнів, яким покращено умови навчання | Од. |  |  | 595 | 595 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на одну дитину | грн. | розрахунки |  | 328 | 326 | -2 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток забезпеченості обладнанням в гімназії | % | розрахунок |  | 20 | 100 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Завдання 2: Придбання комп’ютерного обладнання для закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 м.Дрогобича |  |  |  | 195,7 | 194,148 | 1,552 |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання комп’ютерного обладнання для ЗОШ №3 | тис.грн. | розрахунок |  | 195,7 | 194,148 | 1,552 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість учнів, яким покращено умови навчання | Од. |  |  | 225 | 225 |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на одну дитину | грн. | розрахунки |  | 869 | 862 | -7 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток забезпеченості обладнанням в ЗОШ №3 | % | розрахунок |  | 30 | 100 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Завдання 3: Придбання комп’ютерного обладнання для Дрогобицької загальноосвітньої освіти І-ІІІ ступенів №15 |  |  |  | 177,16 | 170,414 | -6,746 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання комп’ютерного обладнання для ЗОШ № 15 | тис.грн. | розрахунок |  | 177,16 | 170,414 | -6,746 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість учнів, яким покращено умови навчання | Од. |  |  | 327 | 327 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на одну дитину | грн. | розрахунки |  | 541 | 521 | -20 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток забезпеченості обладнанням в ЗОШ №15 | % | розрахунок |  | 30 | 100 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0617363 | Завдання 4: Придбання комп’ютерного обладнання для Стебницької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 Дрогобицької міської ради |  |  |  | 80,23597 | 80,23597 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання комп’ютерного обладнання для спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 | тис.грн. | розрахунок |  | 80,23597 | 80,23597 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість учнів, яким покращено умови навчання | Од. |  |  | 517 | 517 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на одну дитину | грн. | розрахунки |  | 155 | 155 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток забезпеченості обладнанням в СШ № 7 | % | розрахунок |  | 20 | 100 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0617363 | Завдання 5: Придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання для Стебницької ЗОШ I—III ступенів № 11 імені Тараса Зозулі Дрогобицької міської ради Львівської області” м. Стебник, вул. П. Куліша 3 |  |  |  | 103.00 | 102.780 | -0,22 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання комп’ютерного обладнання для Стебницької ЗОШ I—III ступенів № 11 імені Тараса Зозулі | тис.грн. | розрахунок |  | 103.0 | 102.780 | -0,22 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість учнів, яким покращено умови навчання | Од. |  |  | 511 | 511 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на одну дитину | грн. | розрахунки |  | 201 | 201 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток забезпеченості обладнанням в ЗОШ I—III ступенів № 11 | % | розрахунок |  | 20 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0617363 | Завдання 6:Капітальний ремонт спортивного залу Стебницької ЗОШ I—III ступенів № 6 Дрогобицької міської ради Львівської області, м. Стебник, вул. Грушевського 10 |  |  |  | 206,00 | 204,91441 | -1,08559 |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для капітального ремонту спортивного залу Стебницької ЗОШ I—III ступенів № 6 | тис.грн. | розрахунок |  | 206,00 | 204,91441 | -1,08559 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальний обсяг спортивного залу | М. кв |  |  | 115 | 115 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на один кв.м капітального ремонту спортивного залу | грн. | розрахунки |  | 1791 | 1781 | -10 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток забезпеченості обладнанням в СШ № 7 | % | розрахунок |  | 20 | 100 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0617363 | Завдання 7:Придбання обладнання для харчоблоку дошкільного навчального закладу № 26 “Калинка” комбінованого типу м. Дрогобича, м. Стебника (м. Стебник, вул. А. Мельника 17) |  |  |  | 133,9 | 133.895 | -0,005 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання обладнання для харчоблоку дошкільного навчального закладу № 26 “Калинка” | тис.грн. |  | розрахунок | 133,9 | 133.895 | -0,005 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість харчоблоків | Од. |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на придбання обладнання для харчоблоку | грн. |  | розрахунки | 133900 | 133895 | -5 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток забезпеченості обладнанням в ДНЗ № 26 | % |  | розрахунок | 20 | 100 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0617363 | Завдання 8:Придбання обладнання для харчоблоку дошкільного навчального закладу № 35 “Колобок” загального розвитку м. Дрогобич, м. Стебник (м. Стебник, вул. П. Куліша 11) |  |  |  | 133,9 | 133.874 | -0,026 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання обладнання для харчоблоку дошкільного навчального закладу № 35 “Колобок” | тис.грн. | розрахунок |  | 133.900 | 133.874 | -0,026 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість харчоблоків | Од. |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на придбання обладнання для харчоблоку | грн. | розрахунки |  | 133900 | 133874 | -26 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток забезпеченості обладнанням в ДНЗ № 35 | % | розрахунок |  | 20 | 100 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Реконструкцію об’єкта перенесено на 2019 рік |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0617363 | Завдання 9:Ремонт палацу дитячої та юнацької творчості м. Дрогобича |  |  |  | 265,075 | - | -265,075 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на ремонт палацу дитячої та юнацької творчості м. Дрогобича | тис.грн. | розрахунок |  | 265,075 | - | -265,075 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів | Од. |  |  | 1 | - | 1 |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на ремонт палацу дитячої та юнацької творчості | грн. | розрахунки |  | 265,075 | - | -265,075 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконаних робіт | % | розрахунок |  | 20 | - | 20 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками показниками Реконструкцію об’єкта перенесено на 2019 рік |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0617363 | Завдання 10: Реконструкція приміщень спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня № 16 по вул.. Грушевського, 136 у м.Дрогобич, Львівської області, шляхом проведення енергозберігаючих заходів |  |  |  | 298,0 | - | -298,0 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкція приміщень спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня № 16 | тис.грн. | розрахунок |  | 298,0 | - | -298,0 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів | Од. |  |  | 1 | - | 1 |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на енергозберігаючі заходи | грн. | розрахунки |  | 298,0 | - | -298,0 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок |  | 20 | - | 20 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Реконструкцію об’єкта перенесено на 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0617363 | Завдання 11: : Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу № 13 по вул.. В.Великого, 25 у м.Дрогобич, Львівської області, шляхом проведення енергозберігаючих заходів |  |  |  | 280,0 | - | -280,0 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу № 13 | тис.грн. | розрахунок |  | 280 | - | -280 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів | Од. |  |  | 1 | - | 1 |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на енергозберігаючі заходи | грн. | розрахунки |  | 280 | - | -280 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок |  | 20 | - | 20 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Реконструкцію об’єкта перенесено на 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | Касові видатки за звітний період |  |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        ______________                                                Сушко П.Я.________

(підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного                     ____________                                                   _Дутка О.М.________

розпорядника бюджетних коштів                               (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}