Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ №3
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

за 2020 рік

1.   _0200000_____________ Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради__           ____26307196_ 
               (код)                             (найменування головного розпорядника)

2. __0210000_____________  Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради ___________26307196 
               (код)                             (найменування відповідального виконавця)

3. __0210191            0191             0160                  Проведення місцевих виборів                                                                  ______135530000000_____

(код )          (код)             (код)                  (найменування бюджетної програми)__________________________                 (код бюджету)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
| --- | --- |
|  | Проведення місцевих виборів |

7. Мета бюджетної програми  - Проведення місцевих виборів

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
| --- | --- |
| 1 | Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів |
| 2 | Підготовка і проведення перших виборів депутатів сільських , селищних, міських рад об»єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020р., повторне голосування на місцевих виборах 22.11.2020р. |

7. Видатки ( надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою ( грн)

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів | 15700 |  | 15700 | 14700 |  | 14700 | -1000 |  | -1000 |
|  | Підготовка і проведення перших виборів депутатів сільських , селищних, міських рад об»єднаних територіальних громад і відповідних сільських, повторне голосування на місцевих виборах 22 листопада 2020р. | 5201548 |  | 5201548 | 5124433,36 |  | 5124433,36 | -77114,64 |  | -77114,64 |
|  | Усього | 5217248 |  | 5217248 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямки використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Видатки ( надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних  програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн.)

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

| № з/п | Показники | Одиниця виміру |  |  | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  | Фактичні результативні показники,досягнуті за рахунок касових видатків ( наданих кредитів з бюджету) |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд | усього |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | усього |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на придбання паперу А4 | грн. |  |  | кошторис | 8500 |  |  |  |  |  | 8500 |  | 8500 |  |  |  | 8500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на придбання тонерів | грн. |  |  | кошторис | 7200 |  |  |  |  |  | 7200 |  | 6200 |  |  |  | 6200 |  |  |  | -1000 |  |  |  |  |  |  | -1000 |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних пачок паперу А3 |  | шт. |  | внутрішній облік |  | 35 |  |  |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних тонерів |  | шт. |  | внутрішній облік |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання однієї пачки паперу А3 | грн. |  |  | внутрішній облік |  | 243 |  |  |  | 243 |  | 243 |  |  |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання одного тонеру | грн. |  |  | внутрішній облік |  | 1800 |  |  |  | 1800 |  | 1550 |  |  |  |  |  |  | 1550 |  | -250 |  |  |  |  | -250 |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -відсоток вчасно виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів |  |  | % | розрахунок |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -відсоток прийнятих розпоряджень, рішень виконкому , сесії |  |  | % | розрахунок |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на матеріально- технічне забезпечення виборчих дільниць |  |  | грн. | кошторис |  | 5201548 |  |  |  | 5201548 |  | 5124433,36 |  |  |  |  |  |  | 5124433,36 |  |  | -77114,64 |  |  |  |  | -77114,64 |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виборчих дільниць |  |  | шт. | внутрішній облік |  | 64 |  |  |  | 64 |  | 64 |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на матеріально- технічне забезпечення однієї виборчої дільниці |  |  | грн. | внутрішній облік |  | 81274 |  |  |  | 81274 |  | 80069 |  |  |  |  |  |  | 80069 |  |  | -1205 |  |  |  |  | -1205 |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -відсоток вчасно виконаних завданнь |  |  | % | розрахунок |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        __________  Т.Я.Кучма_________
                                                                                           (підпис)        (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                                  __________М.Є.Оршанська______ 
                                                                                                    (підпис)            (ініціали та прізвище)