Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2018 року

1. 0300000____________ Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради_______
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0310000_____________  Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради ____________
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0317500__                       Інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю

(КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 269,0 |  | 269,0 | 232,3 |  | 232,3 | -36,7 |  | -36,7 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0317500 |  | Програма розвитку інвестиційної діяльності, співробітництва та європейської інтеграції міста Дрогобича на 2017 рік | 150,0 |  | 150,0 | 131,8 |  | 131,8 | -18,2 |  | -18,2 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Активізація роботи щодо залучення додатк. фін. ресурсів для участі міста у проектах і грантах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0317500 |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Програма приватизації комун. майна Др. м/ради на 2017 рік | 29,0 |  | 29,0 | 10,5 |  | 10,5 | -18,5 |  | -18,5 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реформування та оптимізація системи управління комун. Сектором економіки міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 0317500 |  | Програма створення бази даних об»єктів нерухомості у м.Др. на 2017 рік | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внесення інформ. Даних КП Дрог. Бюро техн.. інвентар та ЕО до Держ. реєстру реч. Прав на нерух. майно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЬОГО: | 269,0 |  | 269,0 | 232,3 |  | 232,2 | -36,7 |  | -36,7 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру |  | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |  |  | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| 1 | 0317500 | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Програма розвитку інцест. діяльності, спів- роб. та європ. інтеграції м.Дрогобича на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Активізація роботи щодо залучення додатк. фін. ресурсів для участі міста у проектах і грантах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для розвитку співробітництва та європейської інтеграції м.Дрогобича на 2017р: | Тис грн |  | Кошторис | 150,0 |  | 131,8 |  |  | -18,2 |
|  |  | -обсяг видатків на прийом офіц. делегацій | Тис грн |  | Внутрішній облік | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 0 |
|  |  | -обсяг видатків на закордонні поїздки | Тис грн |  | Внутрішній облік | 50,0 |  | 31,8 |  |  | -18,2 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Змінено графік закордонних поїздок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість прийнятих офіційних делегацій | Од |  | Внутрішній облік | 14 |  | 8 |  |  | 6 |
|  |  | Кількість офіційних закордонних поїздок | Од |  | Внутрішній облік | 13 |  | 8 |  |  | -5 |
|  |  | Кількість підписаних договорів про співпрацю між м.Дрогобичем та іноземними містами | шт |  | Внутрішній облік |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на прийом однієї офіційної делегації | грн |  | розрахунок | 7142 |  | 12500 |  |  | 5358 |
|  |  | Середні витрати на одну закордонну поїздку | грн |  | розрахунок | 3846 |  | 3975 |  |  | 129 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Приїзд закордонних делегацій у неповному складі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість прийнятих офіційних делегацій порівняно з попереднім роком | % |  | розрахунок |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість офіційних закордонних поїздок порівняно з попереднім роком | % |  | розрахунок |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість підписаних договорів про співпрацю порівняно з попереднім роком | % |  | розрахунок |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0317500 | Програма приватизації комун. майна Др. м/ради на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реформування та оптимізація системи управління комун. Сектором економіки міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг фінансування | Тис грн |  |  |  | 29,0 |  | 10,5 | - 18,5 |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість експертних оцінок приміщень | шт | Внутрішній облік |  |  | 13 |  | 16 | 3 |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сер. витрати на 1 експ. оцінку | грн | Внутрішній облік |  |  | 2230 |  | 656 | -1574 |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість експ. оцінок порівняно з минулим роком | % | розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Не приймалися рішення сесій щодо приватизації приміщень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 0317500 | Програма створення бази даних об»єктів нерухомості у м.Др. на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внесення інформ. Даних КП Дрог. Бюро техн.. інвентар та ЕО до Держ. реєстру реч. Прав на нерух. майно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг фінансування | Тис грн |  |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість внесених записів у реєстр нерухомості | шт | Внутрішній облік |  |  | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сер. витрати на 1 внесений запис у реєстр нерухомості | грн | розрахунок |  |  | 50 |  | 50 |  |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість внесених записів у реєстр нерухомості порівняно до минулого року | % | розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | Касові видатки за звітний період |  |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        __________  Т.Я.Кучма_________
                                                                                                                                       (підпис)        (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  М.Є.Оршанська______ 
                                                                                                                                     (підпис)            (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}