Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2018 року

1. 0300000____________ Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради_______
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0310000_____________  Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради ____________
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0318600                                                      Інші видатки ___________________________________________________________

(КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2475,1 |  | 2475,1 | 2342,0 |  | 2342,0 | -133,1 |  | -133,1 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0318600 |  | Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат,заохочення за заслуги перед містом Дрогобичем на 2017 рік | 63,5 |  | 63,5 | 58,2 |  | 58,2 | -5,3 |  | -5,3 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Створення дод.організ.,фін-х і мат-техн. умов для реаліз.мети програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 0318600 |  | Програма висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах масової інформації у 2017 році | 738,0 |  | 738,0 | 682,6 |  | 682,6 | -55,4 |  | -55,4 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Орг.процесу висвітл.діяльн. м/ради, виконк.,посад.осіб та деп..м/ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 0318600 |  | Програма. сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору на 2017 рік | 260,0 |  | 260,0 | 203,9 |  | 203,9 | -56,1 |  | -56,1 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 0318600 |  | Внески в Асоціацію міст України | 38,3 |  | 38,3 | 38,3 |  | 38,3 |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внески в Асоціацію міст України за 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 0318600 |  | Розвиток туризму в місті Дрогобичі 2016-2018 роки зі змінами та доповненнями у 2017 році | 496,2 |  | 496,2 | 487,3 |  | 487,3 | -8,9 |  | -8,9 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реалізація заходів програми спрямованих на формування та утвердження туристичного обличчя Дрогобича на туристичному ринку | 216,2 |  | 216,2 | 212,3 |  | 212,3 | -3,9 |  | -3,9 |
|  |  |  | Організаційно-господарські витрати для реалізації заходів Програми | 280,0 |  | 280,0 | 275,0 |  | 275,0 | -5,0 |  | -5,0 |
| 6. | 0318600 |  | Програма сприяння реалізації стратегії розвитку міста Дрогобича на 2016-2018 рр. | 824,5 |  | 824,5 | 824,5 |  | 824,5 |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | активізація роботи щодо залучення інвестицій в розвиток міста шляхом збільшення участі та поліпшення якості проектів і грантів (в то-му числі між народних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 0318600 |  | Програма технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку міста Дрогобича на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встановлення вуличних гучномовців в місцях масового перебування людей в центральній частині міста | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
| 8. | 0318600 |  | Програма «Соціальна реклама захисту прав дитини» на 2017 рік | 10,0 |  | 10,0 | 2,6 |  | 2,6 | -7,4 |  | -7,4 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Інформування населення м.Дрогобича щодо розміщення соціальної реклами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 0318600 |  | Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям, громадським спілкам на реалізацію соціально-культурних проектів у місті Дрогобичі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету м.Дрогобич соціально-культурних проектів громадських організацій,громадських спілок | 22,6 |  | 22,6 | 22,6 |  | 22,6 |  |  |  |
| 10 | 0318600 |  | Програма «Подарунок від Святого Миколая» на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Організація та проведення змістовного дозвілля для дітей-сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЬОГО: | 2475,1 |  | 2475,1 | 2342,0 |  | 2342,0 | -133,1 |  | -133,1 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру |  | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |  |  | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
|  |  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 0318600 | Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат,заохочення за заслуги перед містом Дрогобичем на 2017 рік |  |  |  | 63,5 |  | 58,2 |  |  | -5,3 |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Створення дод.організ.,фін-х і мат-техн. умов для реаліз.мети програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для відзнач. держ. та проф..свят, юв. дат, заохочення за заслуги перед м. Дрогобичем | Тис грн |  | Кошторис | 61,2 |  | 55,9 |  |  | -5,3 |
|  |  | Обсяг видатків для вручення відзнак «За заслуги» перед містом Дрогобичем. | Тис грн |  | кошторис | 2,3 |  | 2,3 |  |  | 0 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К-ть заходів з нагоди держ., профес. та ювілейних дат | од |  | Внутрішній облік | 30 |  | 25 |  |  | -5 |
|  |  | К-ть відзнак «За заслуги» перед містом Дрогобичем | од |  | Внутрішній облік | 10 |  | 10 |  |  | 0 |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сер. витрати на проведення 1 заходу | грн. |  | розрахунок | 2040 |  | 2236 |  |  | -196 |
|  |  | Сер. витрати на вручення 1 відзнаки | грн. |  | розрахунок | 230 |  | 230 |  |  | 0 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К-ть заходів з нагоди держ, 6проф.. та юв. дат порівняно з попереднім роком | % |  | Внутрішній облік | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | к-ть заходів щодо вручення відзнак «За заслуги» перед м. Дрогобичем порівняно з попереднім роком | % |  | Внутрішній облік | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення цін на товари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0318600 | Програма висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах масової інформації у 2017 році |  |  |  |  | 738,0 |  | 682,6 | -55,6 |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Орг.процесу висвітл.діяльн. м/ради, виконк.,посад.осіб та деп..м/ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для висвітлення у друкованих засобах масової інформації діяльності м/ради | тис. грн. | Кошторис |  |  | 400,0 |  | 400,0 | 0 |  |
|  |  | Обсяг видатків для висвітлення на радіо діяльності м/ради | тис. грн. | Кошторис |  |  | 238,0 |  | 238,00 | 0 |  |
|  |  | Обсяг видатків для висвітлення на ФМ радіо діяльності м/ради | Тис грн | кошторис |  |  | 100,0 |  | 44,6 | -55,4 |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість тиражної площі у пресі | см2 | Внутрішній облік |  |  | 108250 |  | 108211 | -39 |  |
|  |  | Кількість ефірного часу на радіо | хв. | Внутрішній облік |  |  | 6800 |  | 6800 | 0 |  |
|  |  | Кількість ефірного часу на ФМ радіо | хв | Внутрішній облік |  |  | 1500 |  | 670 | -830 |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вартість площі за 1 см2 у пресі | грн | розрахунок |  |  | 4,3,2 |  | 4 2 |  |  |
|  |  | Вартість 1хвилини на радіо | грн | розрахунок |  |  | 35 |  | 35 |  |  |
|  |  | Вартість 1хвилини на ФМ радіо | грн | розрахунок |  |  | 66,60 |  | 66,60 |  |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К-сть публікацій у пресі порівн..з мин. роком (кв см) | % | розрахунок |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Кількість сюжетів на радіо порів. з мин.роком (хв.) | % | розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Не використано ефірний час на ФМ радіо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 0318600 | Програма. сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору на 2017 рік |  |  |  |  | 260,0 |  | 203,9 | -56,1 |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору | Тис грн | Кошторис |  |  | 260,0 |  | 203,9 | -56,1 |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відсутність потреби сплати судового збору через відсутність судових справ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 0318600 | Внески в Асоціацію міст України |  |  |  |  | 38,3 |  | 38,3 | 0 |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внески в Асоціацію міст України за 2017 рік | Тис грн | Кошторис |  |  | 38,3 |  | 38,3 | 0 |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 0318600 | Розвиток туризму в місті Дрогобичі 2016-2018 роки зі змінами та доповненнями у 2017 році |  |  |  |  | 496,2 |  | 487,3 | -8,9 |  |
|  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виготовлення та встановлення туристичних вказівників та інформаційних щитів українською та англійською мовами в місцях масового перебування туристів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на реалізацію заходів програми спрямованих на формування та утвердження туристичного обличчя Дрогобича на туристичному ринку | Тис грн | Кошторис |  |  | 216,2 |  | 212,3 | -3,9 |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | к-ть заходів | Шт. | Внутрішній облік |  |  | 17 |  | 17 |  |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на реалізацію одного заходу | грн | розрахунок |  |  | 12718 |  | 12488 | -230 |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …% виконання завдання | % | розрахунок |  |  | 100 |  | 98 | -2 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності у зв»язку з проведенням ремонтних робіт на вежі Ратуші у серпні 2017 року, зменшено кількість днів музичного супроводу на вежі Ратуші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організаційно-господарські витрати для реалізації заходів Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на утримання КП «ТІЦ»: зарпл. працівників ,нарах.на зарплату, обслуг. оргтехн, відрядження, послуги банку, канцтов. тощо | Тис грн | Кошторис |  |  | 280,0 |  | 275,0 | -5,0 |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість штатних працівників | од | Штатний розпис |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на одного штатного працівника в рік | Тис грн | розрахунок |  |  | 70,0 |  | 68,8 | -1,2 |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …% виконання | % | розрахунок |  |  | 100 |  | 98 | -2 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності за рахунок кадрових змін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 0318600 | Програма сприяння реалізації стратегії розвитку міста Дрогобича на 2016-2018 рр. |  |  |  |  | 824,5 |  | 824,5 |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | активізація роботи щодо залучення інвестицій в розвиток міста шляхом збільшення участі та поліпшення якості проектів і грантів (в то-му числі між народних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | обсяг видатків на утрим. устан. | тис.грн. | кошторис |  |  | 824,5 |  | 824,5 |  |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К-ть проектів поданих конкурс | од | Внутрішній облік |  |  | 40 |  | 40 |  |  |
|  |  | участь у семінарах | од | Внутрішній облік |  |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сер. витрати на утримання 1 шт .одиниці | тис грн | розрахунок |  |  | 164,9 |  | 164,9 |  |  |
|  |  | сума інвестицій залучених організацією для міста | тис.грн | Внутрішній облік |  |  | 15000,0 |  | 15800,0 |  |  |
|  |  | якості |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проектів переможених у конкурсах | од. | Внутрішній облік |  |  | 35 |  | 35 |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Програма технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв»язку міста Дрогобича на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на проведення кабельної лінії для встановлення гучномовців | Тис грн | кошторис |  |  | 10,0 |  | 10 |  |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Довжина проведеної кабельної лінії | м | розрахунок |  |  | 390 |  | 390 |  |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сер. витрати на проведення 1м кабелю | грн | розрахунок |  |  | 25,64 |  | 25,64 |  |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …% виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 0318600 | Програма «Соціальна реклама захисту прав дитини» на 2017 рік |  |  |  |  | 10,0 |  | 2,6 | -7,4 |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення рекламної продукції | Тис грн | кошторис |  |  | 10,0 |  | 2,6 | -7,4 |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість | шт | розрахунок |  |  | 50 |  | 10 | - 40 |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сер. витрати на виготовлення 1 шт. рекламної продукції | грн | розрахунок |  |  | 200 |  | 260 | 60 |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …% виконання | % | розрахунок |  |  | 100 |  | 25 |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відсутність потреби у соціальній рекламі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 0318600 | Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям,громадським спілкам на реалізацію соціально-культурних проектів у м.Дрогобичі |  |  |  |  | 22,6 |  | 22,6 |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення рекламної продукції | Тис грн | кошторис |  |  | 22,6 |  | 22,6 |  |  |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість виготовленої рекламної продукції | шт | розрахунок |  |  | 289 |  | 289 |  |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сер. витрати на виготовлення 1 шт. рекламної продукції | грн | розрахунок |  |  | 78,2 |  | 78,2 |  |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …% виконання |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Програма «Подарунок від Святого Миколая» на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення змістовного дозвілля для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  | 12000 |  | 12000 |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання солодких подарункових наборів |  | Тис грн |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість солодких подарункових наборів |  | шт |  |  | 114 |  | 114 |  |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сер.витрати на придбання 1 подарункового набору |  | грн |  |  | 105 |  | 105 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | Касові видатки за звітний період |  |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        __________  Т.Я.Кучма_________
                                                                                                                                       (підпис)        (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  М.Є.Оршанська______ 
                                                                                                                                     (підпис)            (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}