Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ №7
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0200000_______Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради_____26307196__ 
               (код)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0210000________Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради      26307196
               (код)                             (найменування відповідального виконавця)

3. 0215011   5011    0810   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту                    13553000000

(код )     (код)    (код)                 (найменування бюджетної програми)                                                                                         (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль держаної політики |
| --- | --- |
|  | Забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту. |

5. Мета бюджетної програми  -  Забезпечення участі спортсменів у змаганнях та навчально-тренувальних зборах.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
| --- | --- |
| 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |

7. Видатки ( надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою                                               ( грн)

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Забезпечити участь спортсменів Др. в спорт. іграх та навч-тренув. зборах | 34303 |  | 34303 | 30600 |  | 30600 | -3703 |  | -3703 |
|  | Усього | 34303 |  | 34303 | 30600 |  | 30600 | -3703 |  | -3703 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямки використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Видатки ( надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних  програм, які виконуються в межах бюджетної програми:                             (грн.)

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Програма забезпечення реалізації спортивних заходів з фізичної культури та спорту у 2020 році | 34303 |  | 34303 | 30600 |  | 30600 | -3703 |  | -3703 |
| Усього | 34303 |  | 34303 | 30600 |  | 30600 | -3703 |  | -3703 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

| № з/п | Показники | Одиниця виміру |  | Джерело інформації |  |  | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  | Фактичні результативні показники,досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | усього |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведення заходів | грн. |  | кошторис |  |  | 34303 |  |  |  | 34303 | 30600 |  |  |  | 30600 |  |  | -3703 |  |  |  |  |  |  | -3703 |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К-сть заходів |  | шт. |  | розрахунок | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К-сть людинодніів провед. заходів |  | Шт. |  | розрахунок | 840 |  |  |  |  | 840 | 840 |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість учасників |  | Ос. |  | розрахунок | 112 |  |  |  |  | 112 | 112 |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного заходу | Грн. |  |  | розрахунок | 2287 |  |  |  |  | 2287 | 2040 |  |  |  |  |  | 2040 | -247 |  |  |  |  | -247 |  |  |  |
|  | Сер. витрати на 1 людинодень | Грн. |  |  | розрахунок | 41 |  |  |  |  | 41 | 36 |  |  |  |  |  | 36 | -5 |  |  |  |  | -5 |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Збільш. к-сті населення, залуч. до заходів , порівн. з мин.роком | Ос. |  |  | Розрах. |  |  |  |  |  |  | 2019р.-237 2020р.-112 |  |  |  |  |  | 2019р.-237 2020р.-112 |  | -125 |  |  |  |  | -125 |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        __________  Т.Я.Кучма_________
                                                                                                                                       (підпис)        (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  М.Є.Оршанська______ 
                                                                                                                                     (підпис)            (ініціали та прізвище)