Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ №8
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.   0200000_______Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради_____26307196__ 
               (код)                             (найменування головного розпорядника)

2. _0210000________Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради      26307196
               (код)                             (найменування відповідального виконавця)

3.  0215012      5012    0810    Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту        13553000000

(код)          (код)    (код)          (найменування типової програми)                                                                                                  (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль держаної політики |
| --- | --- |
|  | Забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту |

5. Мета бюджетної програми  -  Забезпечення участі спортсменів у змаганнях та навчально-тренувальних зборах.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
| --- | --- |
| 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |

7. Видатки ( надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою                                          ( грн)

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Забезпечити участь спортсменів Др. в спорт. іграх та навч-тренув. зборах | 68836 |  | 68836 | 67435,45 |  | 67435,45 | -1400,55 |  | -1400,55 |
|  | Усього | 68836 |  | 68836 | 67435,45 |  | 67435,45 | -1400,55 |  | -1400,55 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямки використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Видатки ( надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних  програм, які виконуються в межах бюджетної програми:                                              (грн.)

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма забезпечення реалізації спортивних заходів з фізичної культури та спорту у 2020 році | 68836 |  | 68836 | 67435,45 |  | 67435,45 | -1400,55 |  | -1400,55 |
| Усього | 68836 |  | 68836 | 67435,45 |  | 67435,45 | -1400,55 |  | -1400,55 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

| № з/п | Показники | Одиниця виміру |  | Джерело інформації |  | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  | Фактичні результативні показники,досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | усього |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведення заходів | Грн. |  | кошторис |  | 68836 |  |  |  | 68836 | 67435,45 |  |  |  | 67435,45 |  |  | -1400,55 |  |  |  |  |  |  | -1400,55 |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К-сть заходів |  | Шт. | Розрах. | 13 |  |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К-сть людинодніів провед. заходів |  | Шт. | Розрах. | 877,5 |  |  |  |  | 877,5 | 877,5 |  |  |  |  | 877,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість учасників |  | Ос. | Розрах. | 135 |  |  |  |  | 135 | 135 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного заходу | Грн. |  | Розрах. | 5295 |  |  |  |  | 5295 | 5187,3 |  |  |  |  |  | 5187,3 | -107,7 |  |  |  |  | -107,7 |  |  |  |
|  | Сер. витрати на 1 людинодень | Грн. |  | Розрах. | 78,5 |  |  |  |  | 78,5 | 76,9 |  |  |  |  |  | 76,9 | -1,6 |  |  |  |  | -1,6 |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Збільш. к-сті населення, залуч.до заходів , порівн. з мин.роком | Шт. |  | Розрах. |  |  |  |  |  |  | 2019р.-235 2020р.-135 |  |  |  |  |  | 2019р.-235 2020р.-135 |  | -100 |  |  |  |  | -100 |  |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        __________  Т.Я.Кучма________
                                                                                                                                       (підпис)        (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  М.Є.Оршанська______ 
                                                                                                                                     (підпис)            (ініціали та прізвище)