Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки

ефективності бюджетних програм

Оцінка ефективності бюджетної програми

за 2017 рік

1. 0300000____________ Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради_______
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0310000_____________  Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради ____________
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0310180                         Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
               (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми- Забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування

5.Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:                                                     (тис. грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Видатки (надані кредити | 16993,4 | 1040,0 | 18033,4 | 16821,9 | 1041,1 | 17863,0 | -171,5 | 1,1 | -170,4 |

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника

|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 16993,4 | 1040,0 | 18033,4 | 16821,9 | 890,1 | 7572,8 | -171,5 | 1,1 | -170,4 |

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»                                            (тис.грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Залишок на початок року | х |  | х |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 1.1 | Власних надходжень | х |  | х |
| 1.2 | Інших надходжень | х |  | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року… |  |  |  |  |
| 2 | Надходження | 1040,0 | 1041,1 | 1,1 |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 2.1 | Власних надходжень | 10,0 | 11,1 | 1,1 |
| 2.2 | Надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | Повернення кредитів |  |  |  |
| 2.4 | Інші надходження | 1030,0 | 1030,0 | 0 |
| Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових |  |  |  |  |
| 3 | Залишок на кінець року | х |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 3.1 | Власних надходжень | х |  |  |
| 3.2 | Інші надходження | х |  |  |

5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»   (тис.грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  |  |  | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальних фонд | Спеціальний фонд |  |  | разом | Загальних фонд | Спеціальний фонд |  |  | разом | Загальних фонд |  | Спеціальний фонд |  | разом |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -кількість штатних одиниць | 102,0 |  |  | 102,0 |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  | -7,0 |  |  | -7,0 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками Вкінці року збільшено штат виконкому, оголошено конкурс на прийняття працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | 10500 |  |  | 10500 |  | 11880 |  |  | 11880 |  | 1380 |  |  | 1380 |  |
|  | Кількість прийнятих : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -розпорядження міського голови | 730 |  |  | 730 |  | 718 |  |  | 718 |  | -12 |  |  | -12 |  |
|  | -рішення виконкому | 330 |  |  | 330 |  | 306 |  |  | 306 |  | -24 |  |  | -24 |  |
|  | -рішення сесії | 490 |  |  | 490 |  | 495 |  |  | 495 |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  | Кількість придбаного обладнання та предм. довгостр. користав. |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 24 | 24 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Кількість кв м проведеного кап.ремонту | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками Надійшло більше листів і звернень від жителів міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг | 10480 |  |  | 10480 |  | 10954 |  |  | 10954 |  | 474 |  |  | 474 |  |
|  | - кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 103 |  |  | 103 |  | 115 |  |  | 115 |  | 12 |  |  | 12 |  |
|  | - кількість прийнятих на одного працівника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -розпоряджень | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | - рішень виконкому | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | -рішень сесії | 3 |  |  | 3 |  | 5,2 |  |  | 5,2 |  | 2,2 |  |  | 2,2 |  |
|  | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (заг.фонд) | 166,6 |  |  | 166,6 |  | 177,1 |  |  | 177,1 |  | 22,5 |  |  | 22,5 |  |
|  | Середні витрати на придб.од. предм. довгостр. корист. |  |  | 42.9 | 42.9 |  |  |  | 42,9 | 42,9 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Середня вартість 1 кв м проведеного кап. ремонту | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками Надійшло більше листів і звернень від жителів міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -відсоток прийнятих розпоряджень, рішень виконкому та сесій у заг. кількості розроблених | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | -відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг в заг. обсязі | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими реультативними показниками Надійшло більше листів і звернень від жителів міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:              (тис. грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  |  |  |  | Відхилення виконання (у відсотках) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |
|  | Видатки (надані кредити) | 9349,1 | 180,2 | 9529,3 | 16821,9 |  | 1041,1 |  | 17863,0 |  | 55 |  |  | 100 |  |  | 155 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. | 9349,1 | 180,2 | 9529,3 | 16821,9 |  | 1041,1 |  | 17863,0 |  | 55 |  |  | 100 |  |  | 155 |
| Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження, всього: | х |  |  |  | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х |
|  | Надходження із аг. фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |
|  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всього за інцест.проектами |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма )1 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об’єкт)1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів(об’єкт)2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х |

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.

5.7 «Стан фінансової дисципліни» : Станом на 01.01.2018 р. Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня.

6.Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми.

Програма розроблена для забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування_________________________________________

ефективності бюджетної програми _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Корисності бюджетної програми _________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Довгострокових наслідків бюджетної програми ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник бухгалтерської служби                                                     __________  М.Є.Оршанська______ 
                                                                                                                                                           (підпис)            (ініціали та прізвище)