Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки

ефективності бюджетних програм

Оцінка ефективності бюджетної програми

за 2017 рік

1. 0300000____________ Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради_______
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0310000_____________  Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради ____________
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0317500__                       Інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю

(КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми- -  створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста Дрогобича

5.Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:                                   (тис.грн.)

| №з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Видатки (надані кредити | 269,0 |  | 269,0 | 232,3 | 0 | 232,3 | -36,7 | 0 | -36,7 |

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника

|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Програма розвитку інвестиційної діяльності, співробітництва та європейської інтеграції м. Др. на 2017 рік | 150,0 | 0 | 150,0 | 131,8 |  | 131,8 | -18,2 |  | -18,2 |
|  | Програма приватизації комун. майна Др. м/ради на 2017 рік | 29,0 |  | 29,0 | 10,5 |  | 10,5 | -18,5 |  | -18,5 |
|  | Програма створення бази даних об»єктів нерухомості у м.Др. на 2017 рік | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»                      (тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Залишок на початок року | х |  | х |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 1.1 | Власних надходжень | х |  | х |
| 1.2 | Інших надходжень | х |  | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року… |  |  |  |  |
| 2 | Надходження |  |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 2.1 | Власних надходжень |  |  |  |
| 2.2 | Надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | Повернення кредитів |  |  |  |
| 2.4 | Інші надходження |  |  |  |
| Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових |  |  |  |  |
| 3 | Залишок на кінець року | х |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 3.1 | Власних надходжень | х |  |  |
| 3.2 | Інші надходження | х |  |  |

5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»      (тис.грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  |  |  | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальних фонд | Спеціальний фонд |  |  | разом | Загальних фонд | Спеціальний фонд |  |  | разом | Загальних фонд |  | Спеціальний фонд |  | разом |
| Програма розвитку інвестиційної діяльності, співробітництва та європейської інтеграції міста Дрогобича на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків для розвитку співробітництва та європейської інтеграції м.Дрогобича на 2017р: | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 131,8 |  | 0 | 131,8 |  | -18,2 |  |  | -18,2 |  |
|  | -обсяг видатків на прийом офіц. делегацій | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | -обсяг видатків на закордонні поїздки | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 31,8 |  |  | 31,8 |  | -18,2 |  |  | -18,2 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість прийнятих офіційних делегацій | 14 |  |  | 14 |  | 8 |  |  | 8 |  | -6 |  |  | -6 |  |
|  | Кількість офіційних закордонних поїздок | 13 |  |  | 13 |  | 8 |  |  | 8 |  | -5 |  |  | -5 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на прийом однієї офіційної делегації | 7142 |  |  | 7142 |  | 12500 |  |  | 12500 |  | 5358 |  |  | 5358 |  |
|  | Сер. Витрати на одну закордонну поїздку | 3846 |  |  | 3846 |  | 3975 |  |  | 3975 |  | 129 |  |  | 129 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість прийнятих офіційних делегацій порівняно з попереднім роком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма приватизації комун. майна Др. м/ради на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | 29,0 |  |  | 29,0 |  | 10,5 |  | 0 | 10,5 |  | -18,5 |  |  | -18,5 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість експертних оцінок | 13 |  |  | 13 |  | 16 |  |  | 16 |  | 3 |  |  | 3 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 експер.оцінку | 2230 |  |  | 2230 |  | 656 |  |  | 656 |  | -1574 |  |  | -1574 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість експ. Оцінок порівняно з минулим роком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма створення бази даних об»єктів нерухомості у м.Др. на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  | 0 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість внесених записів у реєстр нерухомості | 1800 |  |  | 1800 |  | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сер. витрати на 1 внесений запис у реєстр нерухомості | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість внесених записів у реєстр нерухомості порівняно до минулого року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання (у відсотках) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |
|  | Видатки (надані кредити) | 59,6 |  | 59,6 | 232,3 |  | 232,3 | 380,0 |  |  |  | 380,0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. | 59,6 |  | 59,6 | 232,3 |  | 232,3 | 380,0 |  |  |  | 380,0 |
| Пояснення щдо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | х |  |  |  | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |
|  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма )1 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об’єкт)1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів(об’єкт)2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х |

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6.Узагальнений висновок щодо :актуальності бюджетної програми – формування привабливого інвестиційного іміджу м.Дрогобича

ефективності бюджетної програми – проведено ряд офіційних зустрічей та переговорів з іноземними делегаціями в межах програм міжнародного співробітництва.

Корисності бюджетної програми - підписання угод про співпраці_________________________________________

Довгострокових наслідків бюджетної програми ______________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник бухгалтерської служби                                     __________  М.Є.Оршанська______ 
                                                                                              (підпис)            (ініціали та прізвище)